## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 无偿献血、造血干细胞捐献宣传推广及招募
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 79.8256 | 79.8256 | 75.8287 | 10 | 94.99% | 9.4993
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 79.8256 | 79.8256 | 75.8287 |  | 94.99% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国红十字会法》、三定方案及北京市红十字会捐献服务中心工作职责，为进一步宣传红十字精神，提升首都红十字各级组织的社会影响力，进一步推动无偿献血宣传、推进造血干细胞工作的有效开展，不断凝聚社会爱心人士力量，北京市红十字会捐献服务中心将通过开展师资讲座、宣传活动、制作宣传品、宣传彩页等形式在无偿献血和造血干细胞宣传工作中动员、招募造血干细胞志愿者入库，完成1000人份血样的HLA检测任务；继续推动京津冀“彩虹计划”关爱血液病患儿公益项目的开展；组织师资及专家力量科普相关知识；继续做好造血干细胞捐献者的人道关怀工作，为造血干细胞捐献者及志愿者上保险、组织开展世界骨髓捐献者日庆祝活动，凝聚公益力量，参与、推动宣传工作；组织开展造血干细胞捐献600例宣传活动，通过活动扩大民众知晓率和参与率，为更多血液病患提供配型需求，实现为困难群体办实事的平台。 |  |  |  |  | 2024年，中心共制作爱心版签字笔3000个、帆布包3000个、小熊毛巾15000个、造血干细胞登记小徽章10000个等，宣传品用于血液中心、区红会、高校、志愿服务点、活动开展及配型成功志愿者宣传使用，通过宣传品和相关宣传材料的发放加大日常科普的宣传力度。通过造血干细胞捐献者故事讲述、无偿献血活动，共撰写新闻稿件83篇。组织区会、高校科普讲座33场，累计受益人数近2800余人。为造血干细胞捐献者612人和志愿者42人提供保险保障。2024年京津冀彩虹计划公益活动三地共实现患儿心愿1509个，其中北京地区实现患儿心愿421个。京津冀高校三献公益海报大赛活动，通过组织参赛院校32所，征集海报设计作品1524组件组件，经过初评、复评将选出获奖作品作为12月无偿献血宣传月公交候车亭广告宣传。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品种类 | ≥3种 |  | 4种 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险 | ≥600人 |  | 668人 | 3 | 3
|  |  | 京津冀高校海报大赛活动 | ≥1场 |  | 2场 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪人数 | ≥50人 |  | 50人 | 3 | 3
|  |  | 京津冀“彩虹计划”宣传活动 | ≥1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  |  | 宣传科普讲座及专家咨询 | ≥20场 |  | 33场 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 宣传资料验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 专家人员取得高级职称率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 彩虹计划活动实现愿望 | ≥300个 |  | 421哥 | 3 | 3
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险对造血干细胞捐献者及志愿者覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 京津冀高校海报大赛参与人数 | ≥50人 |  | 1521人 | 2 | 1.4 | 年初指标值设定偏低，实际完成值较年初设定数高于500%
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪服务对当年捐献者及需特殊慰问捐献者覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
同上 | 同上 | 时效指标 | 宣传品设计制作完成时间 | ≤12月 |  | 6月 | 1 | 1
|  |  | 宣传科普讲座及专家咨询完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 造血干细胞捐献和无偿献血宣传推广完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 京津冀高校海报大赛活动完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 采血样完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 京津冀“彩虹计划”宣传活动完成时间 | ≤6月 |  | 6月 | 1 | 1
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险完成时间 | ≤12月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 宣传彩页印刷完成时间 | ≤12月 |  | 6月 | 1 | 1
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪服务完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 京津冀高校海报大赛宣传活动 | =12万元 |  | 12万元 | 1 | 1
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险费 | ≤13.08万元 |  | 12.66万元 | 1 | 1
|  |  | 专家委员会成本 | ≤1万元 |  | 0 | 1 | 0 | 由于多位专家时间未能统一，无法集中组织开展，取消召开专家委员会
|  |  | 彩虹计划成本 | ≤10万元 |  | 9.8097万元 | 1 | 1
|  |  | 师资培训会成本 | ≤2.5万元 |  | 2.499万元 | 1 | 1
|  |  | 捐献者跟踪服务费 | ≤2.5万元 |  | 2.5万元 | 1 | 1
|  |  | 宣传品设计制作 | ≤16.05万元 |  | 16万元 | 1 | 1
|  |  | 彩页及登记表成本 | ≤4.8万元 |  | 3.3万元 | 1 | 1
|  |  | 宣传科普讲座及专家咨询成本 | ≤3万元 |  | 2.06万元 | 1 | 1
|  |  | 无偿献血宣传 | ≤15万元 |  | 15万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步扩大民众与无偿献血、造血干细胞的知晓率和参与率 | =100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 中华骨髓库北京管理中心库容量进一步提高 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与彩虹计划活动人员满意度 | ≥96% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 媒体宣传受众满意度 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪服务人员满意度 | ≥96% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 造血干细胞捐献者保险满意度 | ≥100% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8993