## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 红十字宣传工作项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 176.6406 | 176.6406 | 176.1966 | 10 | 99.75% | 9.9749
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 173.5067 | 173.5067 | 173.0628 |  | 99.75%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 3.1338 | 3.1338 | 3.1338
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市主流媒体（党报、电视、新媒体）对北京市红十字会重点活动、红十字会主责主业、“三救三献”工作、红十字会员和志愿者、红十字文化、红十字会法等进行宣传，提高红十字会主责主业和红十字文化的社会影响力。 |  |  |  |  | 2024年全年在市会官网官微及各类媒体宣传平台发布稿件573篇，主流媒体报道107次；加强重要时间节点宣传工作，5月份组织“5.8”世界红十字日系列宣传活动，举办“百廿弦歌 人道力量”—京津冀红十字会纪念第77个世界红十字日主题活动，共同庆祝京津冀协同发展战略实施10周年及总会建会120周年；组织召开全市红十字系统新闻宣传工作形势研判会，通报新闻宣传工作情况，进行舆情风险提示，举办新闻宣传骨干和网络宣传员培训，全市125名各级骨干参加，有效提高新闻宣传和应对处置网络舆情的能力素质。完成市会第十一次会员代表大会宣传工作，协调中国红十字报、北京日报及北京电视台新闻频道、北京新闻广播、北京时间等主流媒体对大会进行采访报道。在《北京日报》刊发专版展现首都红十字工作取得的成绩，制作大会专题宣传片和电子宣传画册，展示红十字会员、志愿者和工作者精神风貌。在市会官网、微信公众号及微博、抖音平台开辟专栏，采取“图说”、“数说”、文字报道、短视频等方式，集中宣传大会及总会、市委市政府领导讲话精神。深入学习宣传贯彻习近平总书记重要致和总会第十二次全国会员代表大会精神，在中国红十字报刊发《同心共筑人道梦 奋楫扬帆启新程》专版，集中展示首都红十字事业高质量发展成果。大会闭幕后第一时间组稿刊发全市红十字系统学习领会习近平总书记重要致信精神收获体会，营造学致信、见行动的浓厚舆论氛围。10月18日，中国红十字报刊发市会党组书记、常务副会长高坚的署名文章《学习贯彻习近平总书记重要致信精神 推动首都红十字事业跨越式发展》（是第一家省级红会领导刊发的体会文章，受到总会领导表扬），激发了全市广大红十字工作者、会员、志愿者学习贯彻致信精神、投身红十字事业的热情。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主流媒体报道次数 | ≥80次 |  | 107次 | 5 | 5
|  |  | 宣传骨干培训人数 | ≥60人次 |  | 125人次 | 5 | 5
|  |  | 宣传骨干培训班次数 | ＝1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 电视宣传收视率 | ≥1% |  | 1.06% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 主题宣传活动完成时间 | ≤12月 |  | 5月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤176.640575万元 |  | 173.062766万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字会主责主业和红十字文化的社会宣传力度 | ≥1% |  | ≥1% | 30 | 25 | 无明确数据支撑资料，后续还有明显提升空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传骨干培训学员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9749