## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息平台运维
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 429.9248 | 429.9248 | 429.3106 | 10 | 99.86% | 9.9857
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 429.9248 | 429.9248 | 429.3106 |  | 99.86% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家网络安全法、等级保护相关要求，定期对运行的软硬件设备进行安全巡检，对综合业务管理平台进行等保测评工作，保障我会综合业务管理平台、人道应急指挥中心安全稳定运行，保障我会计算机终端、楼宇监控等信息化设备正常运转。 |  |  |  |  | 根据国家网络安全法、等级保护相关要求，定期对运行的软硬件设备进行安全巡检，对综合业务管理平台进行等保测评工作，保障我会综合业务管理平台、人道应急指挥中心安全稳定运行，保障我会计算机终端、楼宇监控、视频会议等信息化设备正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人道应急指挥中心视频会议、日常会议等次数 | ≥100次 |  | 242次 | 5 | 5
|  |  | 指挥中心、演练中心、12层会议室设备维护数量 | =30台 |  | 30台 | 5 | 5
|  |  | 电脑终端办公软件运维数量 | =160台 |  | 160台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 修复系统安全漏洞，达到等保,秘评要求并通过测评 | ≥75分 |  | 85.02分 | 4 | 4
|  |  | 保障市红十字会网站、会员管理系统等系统，政务云虚拟机正常运行率 | ≥99% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统故障排除率 | ≥99% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 软件正版化检查合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年公开招标完成时间 | ＝3月 |  | 4月1日评标结束，4月2日发布中标通知书 | 3 | 2.5 | 上会审批和公开招标手续流程有所延迟，导致公开招标未按计划于3月底前完成
|  |  | 项目实施完成时间（2024年4月-2025年3月） | =12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 2024年项目准备阶段 | ＝1月 |  | 1月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 互联网接入费 | ＝11万元 |  | 11万元 | 2 | 2
|  |  | 政务云服务费 | ≤119.02002万元 |  | 119.002101万元 | 2 | 2
|  |  | 综合业务管理平台维护费 | ≤161.63625万元 |  | 161.5125万元 | 2 | 2
|  |  | 风险评估费 | ≤69.4万元 |  | 69.325万元 | 2 | 2
|  |  | 人道应急指挥通信平台运维费 | ≤68.8685万元 |  | 68.4710万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息平台运维服务开展正常，确保各业务执行率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障业务系统、办公软件、楼宇监控、会议设备正常运行率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4857