## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 院前非急救服务
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会救援服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9419.0407 | 5349.5806 | 4644.2833 | 10 | 86.82% | 8.6816
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 9419.0407 | 5349.5806 | 4644.2833 | 10 | 86.82% | 8.6816
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我中心按标准设置非急救站并配置救护车、设备及人员，以满足居民院前医疗非急救服务需求。 |  |  |  |  | 非急救组车组人员数量及配置目前可满足全市85%的呼叫量，非急救组在新的一年里会逐步增加车组人员数量，晚上相关配套设施，以适应北京市民日益增长的呼叫需求，提高服务满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计出车趟次 | ≥10万次 |  | 110691 | 15 | 15
|  |  | 预计收入 | ≥2000万 |  | 3449.83万元 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 病历书写率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 呼叫满足率 | ≥95% |  | 85% | 10 | 7 | 车辆人员不足
|  | 成本指标 | 运营成本 | ≤5000万元 |  | 4644.28万元 | 15 | 15
|  |  | 人员成本 | ≤4000万元 |  | 3823.93万元 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% |  | 85% | 10 | 7 | 车辆人员及配套设施尚需完善
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6816