## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 红十字青少年与志愿服务项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 72.49 | 72.49 | 66.3125 | 10 | 91.48% | 9.1478
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 72.49 | 72.49 | 66.3125 |  | 91.48%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展红十字青少年活动和志愿服务活动是《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字组织职责之一。教育部与中国红十字会总会联合发布《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》从加强健康教育、开展志愿服务、传播人道理念、增进交流合作等方面提出明确要求。本项目通过针对红十字青少年会员和志愿者传播红十字文化、举办京津冀青少年夏令营活动、开展青少年和志愿服务骨干培训，组织青少年和志愿者参与社会实践活动、志愿服务活动，有利于扩大红十字组织影响力。 |  |  |  |  | 2024年，北京市红十字会支持红十字青少年和志愿者活动开展，组织了第七届京津冀红十字青少年交流营活动，组织高校开展“红十字博爱周”主题宣传活动等；组织志愿者开展“3.5”学雷锋系列志愿服务、“红十字博爱周”、“12.5国际志愿者日”等主题志愿服务活动15场；发放志愿者短袖、马甲等服装1055份和日常急救手册、无偿献血和造血干细胞捐献折页等宣传材料3000余份；在全市筛选并支持品牌项目28个，做好志愿者和青少年先进典型的挖掘、推荐和表彰等工作，有效激发了红十字志愿者为红十字事业作奉献的热情弘扬红十字运动文化，倡导了人道主义精神，有效促进首都志愿服务事业蓬勃发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 志愿者服装数量 | ≥1000件 |  | 1055件 | 5 | 5
|  |  | 举办红十字主题活动场次 | ≥10场 |  | 15场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 志愿者服装发放率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣传品发放率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 品牌项目确定时间 | ≤8月 |  | 8月 | 5 | 5
|  |  | 骨干培训班完成时间 | ＝11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 红十字青少年活动成本 | ≤21万元 |  | 20.6075万元 | 5 | 5
|  |  | 红十字志愿服务活动成本 | ≤51.49万元 |  | 45.70496万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过志愿服务品牌活动扩大红十字组织影响力 | ≥10% |  | 18% | 15 | 15 | 2024年全市支持品牌项目28个，较23年增长118%
|  | 可持续影响指标 | 传播红十字文化影响 | ≥10% |  | 8% | 15 | 12 | 无明确数据支撑资料，后续还有明显提升空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 活动参与人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1478