## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 财务审计管理服务
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 79.95 | 62.718 | 59.319 | 10 | 94.58% | 9.4581
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 79.95 | 62.718 | 59.319 |  | 94.58%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照三定方案要求，履行部门职责，计划进行财务管理、绩效评价、审计监督和筹资培训活动 |  |  |  |  | 按照年度工作计划，完成了财务管理、绩效评估、内控风险评估及评价和审计监督任务，得到服务对象的肯定。因执行中年度工作任务变化，压缩了审计和绩效服务资金。其余项目均达到了预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目绩效评价 | ＝1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 内控评运行风险评估及评价 | ＝1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 内控平台运维 | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 筹资业务培训人数 | ≥55人 |  | 60人 | 2 | 2
|  |  | 重点方向审计次数 | ≥2次 |  | 2次 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监控 | ≥1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  |  | 整体绩效评价 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目绩效执行监督报告项目占比 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 经济运行风险评估报告问题准确率 | ≥90% |  | 95% | 2 | 2
|  |  | 审计报告质量合格率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 整体绩效评价报告内容覆盖率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 会计档案电子化单位覆盖率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 内控平台故障处理时间 | ＜8小时 |  | 2小时 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 整体绩效评价工作完成时间 | ＜6月 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  | 内控评价工作 | ＜6月 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  | 重点项目审计完成时间 | ＜10月 |  | 9月 | 3 | 3
|  |  | 募捐及工会审计 | ＜4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 会计档案电子化招标 | ≤4月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监督 | ＜8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 财务管理服务 | ≤15.3万元 |  | 15.24万元 | 3 | 3
|  |  | 内控管理服务 | ≤5.5万元 |  | 5.5万元 | 3 | 3
|  |  | 筹资培训 | ≤6.95万元 |  | 5.079万元 | 3 | 3
|  |  | 绩效评价和预算评审服务 | ≤20.968万元 |  | 19.5万元 | 3 | 3
|  |  | 审计服务 | ≤14万元 |  | 14万元 | 3 | 3
同上 | 效益指标 | 社会效益指标 | 内控系统利用率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 绩效评价工作满足财政要求的准确率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 会计档案电子化服务错误率 | ≤5% |  | 1% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 审计成果在一定时间发挥作用 | ≥1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员对财务服务满意度 | ≥90% |  | 95% | 4 | 4
|  |  | 财务人员对第三方满意度 | ≥90% |  | 95% | 3 | 3
|  |  | 第三方满意度 | ≥90% |  | 95% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4581