## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 社会组织建设项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49.6 | 49.6 | 49.525 | 10 | 99.85% | 9.9849
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49.6 | 49.6 | 49.525
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 继续做好社会组织工作，进一步支持北京抗癌乐园为癌症患者提供有关康复方面的各种服务活动。 |  |  |  |  | 2024年北京市红十字会做好社会组织监督管理工作，支持4家社会组织购买服务，指导开展具有红十字特色的医疗健康、应急救护培训等活动，支持北京抗癌乐园为癌症患者提供有关康复方面的各种服务活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社会组织抗癌宣传活动次数 | ≥200次 |  | 230次 | 10 | 10
|  |  | 社会组织抗癌宣传活动每次参与人数 | ≥50人次 |  | 55次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 组织活动安全无事故 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤11月 |  | 11月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 社会组织经费总额 | ≤9.6万元 |  | 9.525万元 | 5 | 5
|  |  | 抗癌乐园支出经费总额 | ≤40万元 |  | 40万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患病人员保健意识 | ≥10% |  | 27% | 30 | 25 | 2024年北京抗癌乐园组织抗癌宣传活动230次，人数超过1万人，较2023年次数增长27%。但未针对患病人员保健意识进行调查，后续工作仍需加强。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9849