## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002871415-档案数字化管理服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 19.2 | 19.2 |  | 12.0087 |  | 10 |  | 62.55% |  | 6.2545
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.2 | 19.2 |  | 12.0087 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对纸质档案的全面清点、核对、录入、识别和整理，助力档案管理的效率提升、安全可靠和便捷操作。 | [5 empty] | 通过对纸质档案的全面清点、核对、录入、识别和整理，助力档案管理的效率提升、安全可靠和便捷操作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | OCR全文识别 |  |  | ≥100000张 | 83580 | 10 |  | 8.5 |  | 偏差原因：实际业务量与预估业务量有偏差，根据实际业务量进行调整，严格审核档案存档内容。改进措施：提前对实际业务量进行严格把控。
|  |  | 文书档案整理 |  |  | ≥100000张 | 83580 | 10 |  | 8.5 |  | 偏差原因：实际业务量与预估业务量有偏差，根据实际业务量进行调整，严格审核档案存档内容。改进措施：提前对实际业务量进行严格把控。
|  |  | 文书档案扫描 |  |  | ≥100000张 | 83580 | 10 |  | 8.5 |  | 偏差原因：实际业务量与预估业务量有偏差，根据实际业务量进行调整，严格审核档案存档内容。改进措施：提前对实际业务量进行严格把控。
|  |  | 录入著录 |  |  | ≥1万条 | 5016 | 10 |  | 8.5 |  | 偏差原因：实际业务量与预估业务量有偏差，根据实际业务量进行调整，严格审核档案存档内容。改进措施：提前对实际业务量进行严格把控。
|  | 质量指标 | 正确率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 2024年档案数字化管理服务成本 |  |  | ＝32.2万元 | 12.01 | 10 |  | 10 |  | 按报价最优选择服务商，且筛选出部分无需电子化的资料。项目执行严控成本，压减一般性支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案查阅率 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 电子档案查询满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.2545