## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002838444-办公软件购置类项目
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 69.43 | 69.43 |  | 64.37 |  | 10 |  | 92.71% |  | 9.2712
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.43 | 69.43 |  | 64.37 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 督查系统通过管理重点工作，更好配置行政资源，促进工作落实。1.提供决策参考；2.推动任务完成；3.实现全过程监管，促进工作提升。 网络版档案调阅系统通过对电子档案的高效利用和快速查阅，实现安全可靠、操作简单、效率提升的档案管理。 | [5 empty] | 督查系统通过管理重点工作，更好配置行政资源，促进工作落实。1.提供决策参考；2.推动任务完成；3.实现全过程监管，促进工作提升。 网络版档案调阅系统通过对电子档案的高效利用和快速查阅，实现安全可靠、操作简单、效率提升的档案管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 |  |  | ＝2个 | 2个 | 10 |  | 10
|  |  | 服务器采购数量 |  |  | ＝1台 | 1台 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 软件验收合格率 |  |  | ≥99.5% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 采购进度指标 |  |  | 定性2024年6月30日前 | 2024-05-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 督查系统 |  |  | ≤51.43万元 | 51.37 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：根据实际情况，调整相关指标，核减部分金额。改进措施：开展工作前严格对内容细节进行核实。
|  |  | 网络版档案调阅系统 |  |  | ≤8.2万元 | 8.8 | 10 |  | 7 |  | 偏差原因：根据项目实际需求，超出了一定金额。改进措施：严格控制项目支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络版档案调阅系统通过对电子档案的高效利用和快速查阅，实现安全可靠、操作简单、效率提升的档案管理。 |  |  | 定性：优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 督查系统通过管理重点工作，更好配置行政资源，促进工作落实。1.提供决策参考；2.推动任务完成；3.实现全过程监管，促进工作提升 |  |  | 定性：优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用部门满意率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2712