临空经济区总体规划实施五年评估

绩效评价报告

项目名称：临空经济区总体规划实施五年评估

项目单位：北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会

主管部门：北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会

目 录

摘要	1

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目内容	3

（三）项目预算资金投入和使用情况	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	7

（四）绩效评价政策依据	7

三、综合评价分析情况及评价结论	8

（一）综合评价情况	8

（二）评价结论	10

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策分析	10

（二）项目过程分析	12

（三）项目产出分析	13

（四）项目效益分析	15

五、存在问题	16

六、有关建议	16

附件1	17

# 摘要

为全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益，对“临空经济区总体规划实施五年评估项目”（以下简称“本项目”）开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为切实夯实临空经济区规划优化基础，加快推进临空区一体化高质量发展，确保“一张蓝图绘到底”。按照大兴机场临空区2024年重点工作安排，以及《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《北京市城乡规划条例（修订草案）》、《河北省城市体检评估标准》相关要求，规划计划部组织对《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019-2035年）》实施情况开展五年期评估工作。

2.项目实施主体及主要内容

（1）项目名称

临空经济区总体规划实施五年评估项目

（2）预算单位

北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会

（3）主管部门

北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会

（4）项目具体实施部门

北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会

（5）项目情况

2024年是《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019-2035年）》（以下简称《临空总规》）印发实施的第五年。按照《临空总规》要求，2024年5月份，北京大兴国际机场临空经济区联合管委会会同大兴区政府、廊坊市政府以及大兴片区、廊坊片区管委会等单位，开展五年评估工作。期间，联合管委会主要负责同志2次召开专题会议，3次研究相关工作，为评估工作把关定向。

本次评估对象为2019年9月经北京市人民政府和廊坊市人民政府共同批复的《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019—2035年）》；评估内容为《临空总规》确定的战略定位、临空产业、空间布局、基础设施、空间品质、区域协同、实施保障等七个方面；评估方法以空间类规划评估规程要求为主，借鉴长三角生态绿色一体化示范区、西咸新区等类似功能区规划评估和城市体检经验，采用部门座谈、指标评估、现场踏勘、专家咨询、公众参与等形式。

为确保本项目的顺利实施，项目单位建立相应的组织机构和工作机制，全面梳理临空经济区规划实施和开发建设进展情况，深入分析规划实施中的难点问题，建立问题清单和任务清单，提出下一步实施的对策建议，着力夯实规划优化基础，推动临空经济区高质量一体化发展。

（二）项目内容

2024年7月8日，项目单位与中国城市规划设计研究院、北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司签订关于《临空经济区总体规划实施五年评估》的技术服务合同。

中国城市规划设计研究院、北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司具体工作内容：

### 1、全面开展规划实施成效评估

围绕战略定位、临空经济、区域协同、底线管控、规模结构布局、支撑体系、实施保障等方面评估内容，建立统一的规划评估指标体系，采取全局数据与典型案例结合、纵向比较与横向对比结合、客观评估与主观评价结合等分析方法，对《总体规划》确定的各项指标现状年与基期年、目标年或未来预期进行比照，分析规划实施率等进展情况。结合京冀两地各级政府重点工作实施情况、相关政策执行和实施效果、外部发展环境及对规划实施影响等，开展临空经济区规划实施的成效、问题、原因分析。

### 2、开展规划内容衔接评估

在京津冀协同发展重大国家战略持续深入实施背景下，根据临空经济区功能区特点，结合经济社会发展形势、京冀两地政府工作任务部署、各级国土空间规划编制推进情况等变化，评估《临空总规》与《北京城市总体规划(2016年-2035年)》和《河北省国土空间规划(2021—2035年)》实施衔接情况，开展廊坊市、大兴区各级国土空间规划落实《临空总规》内容评估。

### 3、研究规划协同机制

### 充分发挥《临空总规》对跨京冀省界发展和国土空间利用的全面统筹作用， 梳理规划实施偏差及原因，研究跨省市规划协同机制，理顺实施路径，维护总体规划权威性。

### 4、形成完整成果

五年评估成果由评估报告及附件组成，评估报告主要包括总体结论、规划实施成效、存在问题及原因分析、对策建议等；附件包括评估指标表、问题清单和任务清单等。

（三）项目预算资金投入和使用情况

本项目概算总投资100.00万元，资金来源于年度财政预算资金；实际收到财政资金99.70万元（其中：2024年7月39.88万元，2024年12月58.82万元）；实际支出资金99.70万元。

整体来看，资金到位情况良好，确保了各项工作的顺利推进。

严格按照既定的预算计划进行资金支出，针对每一笔财政资金的支出，都进行了详细的预算规划和核算，确保资金使用的合理性和有效性。资金执行情况良好，未出现超出预算范围或预算不足的情况。

严格遵守相关法律法规和财务管理制度，确保资金使用的合法性和规范性。在资金管理方面建立了完善的内部控制机制，对资金的来源、使用、监管等各个环节进行了严格把控和监管；同时，还定期对资金使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合规性和有效性；此外，还积极接受政府部门和社会各界的监督，不断提高资金管理的透明度和公信力。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次针对本项目进行绩效评价。通过绩效评价，全面客观地评价本项目的产出和效果。

2.评价对象和范围

评价对象：临空经济区总体规划实施五年评估项目。

评价范围：财政资金实际到位的99.70万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，此次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映；

（2）统筹兼顾。单位自评、部门和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，部门评价和财政评价应当在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，评价机构设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和本项目特点，结合项目绩效目标等相关材料，由评价工作组根据评价绩效指标确定的标准（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中：决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置，过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增，产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间和成本的控制情况进行评价，效益类指标从产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面进行评价。

此次评价工作深入细致地构建了本项目的绩效评价指标体系，并配套制定了详尽的评分表（具体参见附件1）。其中，项目决策指标22分，项目过程指标18分，项目产出指标38分，项目效益指标22分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分90（含）-100分为优；

综合得分80（含）-89分为良；

综合得分60（含）-79分为中；

综合得分60分以下为差。

3.评价方法

#### （1）实地调查

#### 评价工作组到项目单位了解项目相关内容，收集项目业务资料；查看财务明细账和会计凭证，了解专项资金到账、资金使用、会计核算等情况；了解项目实际实施中的情况和遇到的问题，以及相关方对项目的意见和建议。

#### （2）统计资料分析

#### 评价工作组对项目单位提供的相关资料进行汇总、统计和分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

### （3）逻辑分析

### 逻辑分析是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出效果之间内在联系的一种方法。

### （4）数据采集方法及过程

#### 评价工作组按照工作方案收集法规文件、会议记录、财务凭证等资料，并通过访谈等方式收集证据，全面考察项目执行情况。

#### 本次绩效评价的证据收集途径主要有：由项目单位自行提供基础数据资料，通过与项目单位相关负责人访谈获取信息，评价工作组对评价指标中涉及的财务数据进行了检查，通过检查会计凭证、合同、发票等相关资料，核实资金使用情况。评价工作组综合运用成本效益分析法、比较法、专家评议法、公众评判法等分析方法。

#### 本项目主要运用成本效益分析法将支出与效益进行对比分析，运用比较法对绩效目标与实施效果进行比较，运用公众评判法综合分析评价绩效目标实现程度。

#### 本项目的评分方法是依据绩效评价基本原理，分别按照定量与定性两种方法进行评分。采用定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

#### 本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

#### 对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标得全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，明确指标得分情况。

#### 对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

#### 评价项目启动以来，评价工作组制定了工作方案，明确了评价目的、方法、原则、指标、标准等。评价工作组严格按照工作方案，经过数据采集、数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。

#### 1.方案制定阶段

#### 评价工作组与项目单位充分沟通，并对报送的相关资料进行收集、梳理、分类和汇总。了解项目实施的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

#### 2.评价实施阶段

#### 根据重点项目绩效评价需要，评价机构选派专业人员组建工作组，其中设项目负责人1名，负责统筹协调各项工作、撰写成果文件等工作，并对工作成果及工作质量负责；项目助理1名，负责对接管委会进行资料收集、报告材料整理、政策及数据整理等工作，负责材料准备、组织会议等支持工作。评价工作组对项目单位提供基础数据资料进行合规性检查、面对面访谈等方式，对相关数据进行统计分析，撰写绩效评价报告。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）明确指标权重和评分标准。

#### 3.报告完成阶段

#### 根据项目资料在评分等级、情况分析、存在问题和原因、整改措施等方面形成初步意见。评价工作组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成项目的评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。

（四）绩效评价政策依据

1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例；

2.中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）；

3.财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

4.项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）；

5.财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见（财预〔2021〕6号）；

6.第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法（财监〔2021〕4号）；

7.预算管理制度及办法、项目及资金管理制度、财务和会计资料；

8.财政部门下达的预算资金指标、批复的绩效目标，预算部门分配财政资金以及下达绩效目标的相关文件；

9.相关预算部门（单位）职能职责、中长期发展规划、年度工作计划及工作总结、项目实施方案；

10.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

11.项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告，以及项目年度报告、项目决算报告、项目竣工验收报告等相关资料；

12.本级人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督稽核报告等；

13.其他相关资料。

三、综合评价分析情况及评价结论

（一）综合评价情况

#### 评价工作组运用科学的评价指标体系及评分标准，通过资料核查、数据采集分析、访谈，对本项目进行了客观评价，最终评分结果：总得分93分，属于“优”。其中：项目决策类指标总分22分，得分18分；项目过程类指标总分18分，得分18分；项目产出类指标总分38分，得分35分；项目效益类指标总分22分，得分22分。

具体评分过程和评分结果详见报告附件1。

### 项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 总分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策管理 | 22 | 18 | 81.82% |
| 过程管理 | 18 | 18 | 100% |
| 产出管理 | 38 | 35 | 92.11% |
| 效益管理 | 22 | 22 | 100% |
| 合计 | 100 | 93 | 93% |

### 项目绩效评价指标分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 总分 | 得分 | 扣分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策管理 22分 | 项目立项 8分 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 2 | 2 | 50% |
|  | 绩效目标 6分 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|  | 资金投入 8分 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 过程管理 18分 | 资金管理 12分 | 资金到位率 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  | 组织实施 6分 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 0 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 产出管理 38分 | 产出数量 10分 | 完成评估报告初稿 | 10 | 10 | 0 | 100% |
|  | 产出质量 12分 | 评审合格 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  |  | 专家认可 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  |  | 验收通过 | 4 | 4 | 0 | 100% |
|  | 产出时效 8分 | 完成及时性 | 8 | 5 | 3 | 62.50% |
|  | 产出成本 8分 | 成本控制有效性 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 效益管理 22分 | 社会效益 10分 | 为临空经济区带来广泛而深远的社会效益 | 10 | 10 | 0 | 100% |
|  | 可持续影响 7分 | 有利于推动临空经济区可持续发展 | 7 | 7 | 0 | 100% |
|  | 满意度 5分 | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 合计 |  |  | 100 | 93 | 7 | 93% |

#### 分类分析如下：

#### 1.绩效目标类：总体较好。绩效目标设置与组织的战略目标、部门的目标或个人的职责和职业发展目标相一致。

#### 2.预算执行类：总体执行较好。资金到位率99.70%，预算执行率100%。按照合同约定条款和合同进度支付。

#### 3.过程管理类：总体执行较为规范。申报项目按照项目单位决策流程申报；项目实施按照《京津冀协同发展规划纲要》与《北京新机场临空经济区规划》的指导要求进行、执行基本到位。

#### 4.产出效益类：总体产出效益较好。临空经济区总体规划五年评估工作，既检验实施效果，总结成功经验，又对规划实施过程中存在的问题深入分析研判，对症下药提出改进措施，不断提升临空经济区建设发展水平。

（二）评价结论

#### 本项目总体实施情况较好，决策立项依据较为充分，组织实施基本有序，过程管理较为规范，产出效益较好。

本项目围绕《临空总规》确定的战略定位、临空产业、空间布局、基础设施、空间品质、区域协同、实施保障等七个方面进行评估，评估成果构建了规划评估指标体系，总结了规划实施成效，在分析形势变化和面临问题的基础上，针对性提出了对策建议，对临空经济区“十五五”规划编制具有重要支撑作用，为进一步推进临空经济区深化改革和高质量发展具有参考意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

#### 项目决策指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面对项目决策进行评价，项目决策指标总分22分，评价得分18分，得分率81.82%。具体得分情况如下表所示：

### 决策指标情况分析表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 总分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 8分 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 2 |  | 立项程序规范性 | 4 | 2 | 50% |
| 3 | 绩效目标 6分 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 4 |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 5 | 资金投入8分 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100% |
| 6 | 资金投入8分 | 资金分配合理性 | 4 | 4 | 100% |
| 合计 |  |  | 22 | 18 | 81.82% |

决策指标包含3个二级指标6个三级指标，具体情况如下：

1.项目立项（总分8分，得分6分）

（1）立项依据充分性（总分4分，得分4分）

#### 为切实夯实临空经济区规划优化基础，加快推进临空区一体化高质量发展，确保“一张蓝图绘到底”。按照大兴机场临空区2024年重点工作安排，以及《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《北京市城乡规划条例（修订草案）》、《河北省城市体检评估标准》相关要求，规划计划部组织对《临空总规》实施情况开展五年期评估工作。

#### 本项目是贯彻《临空总规》“建立定期评估机制”的相关要求，是落实临空经济区统一规划建设的工作需要，是高质量编制临空经济区“十五五”规划的重要支撑。

#### 该项指标总分4分，按照评分标准此项未扣分，评价得分4分。

#### （2）立项程序规范性（总分4分，得分2分）

本项目依据年度预算形式进行立项，但程序尚不够规范，缺少专家论证、可行性研究等事前决策程序。

#### 该项指标总分4分，按照评分标准此项扣2分，评价得分2分。

#### 2.绩效目标（总分6分，得分4分）

#### （1）绩效目标合理性（总分3分，得分2分）

#### 项目单位设定了项目绩效目标（见下表），绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标较为合理。但绩效目标设置的指标较少，绩效指标未能全面体现项目主要内容及目的，细化程度上有待进一步提升。

#### 项目绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算执行率 |  |  | 10 |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 课题按时结题率 | 20 |
| 3 |  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 30 |
| 4 | 效益指标 | 社会效益指标 | 咨询成果采纳率 | 30 |
| 5 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托部门满意度 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

#### 该项指标总分3分，按照评分标准此项扣1分，评价得分2分。

#### （2）绩效指标明确性（总分3分，得分2分）

#### 项目绩效目标共设定了5个指标，设置的指标较少较宽泛，指标不够细化，未分解为具体的绩效指标，绩效指标设置不够清晰。

#### 该项指标总分3分，按照评分标准此项扣1分，评价得分2分。

#### 3.资金投入（总分8分，得分8分）

#### （1）预算编制科学性（总分4分，得分4分）

#### 本项目资金来源为财政资金，预算编制内容与项目内容相匹配，概算总投资100.00万元。

#### 预算额度测算依据较为充分，预算确定的项目分配金额与工作任务基本匹配，预算测算内容符合相关政策文件规定范围，不存在重复测算。

#### 该项指标总分4分，按照评分标准此项未扣分，评价得分4分。

#### （2）资金分配合理性（总分4分，得分4分）

#### 预算确定的项目资金量与本项目绩效目标任务基本匹配，截至评价日，本项目实际到位资金99.70万元，资金分配额度较为合理。

#### 该项指标总分4分，按照评分标准此项未扣分，评价得分4分。

（二）项目过程分析

#### 项目过程指标主要从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目过程管理进行评价，项目过程指标总分18分，评价得分18分，得分率100%。具体得分情况见下表所示：

### 过程指标情况分析表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 总分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金管理 12分 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
| 2 |  | 预算执行率 | 4 | 4 | 100% |
| 3 |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
| 4 | 组织实施 6分 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 5 |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 | 100% |
| 合计 |  |  | 18 | 18 | 100% |

#### 过程指标包含2个二级指标5个三级指标，具体情况如下：

#### 1.资金管理（总分12分，得分12分）

#### （1）资金到位率（总分4分，得分4分）

#### 本项目批复概算总投资100.00万元，资金来源全部为财政资金，资金实际到位99.70万元，资金到位率99.70%。

#### 该项指标总分4分，按照评分标准此项未扣分，评价得分4分。

#### （2）预算执行率（总分4分，得分4分）

#### 本项目的合同金额合计99.70万元，截至评价日，与项目相关的合同款项已全部支付，资金支付率100%，预算执行率100%。

#### 该项指标总分4分，按照评分标准此项未扣分，评价得分4分。

#### （3）资金使用合规性（总分4分，得分4分）

#### 通过查看项目支出的费用票据、合同、会议纪要等资料，评价工作组认为项目单位能够按照财务制度要求复核票据、合同等要件，及时发起付款申请，付款流程基本规范合理，符合财务管理制度及有关资金管理办法的规定。

#### 该项指标总分4分，按照评分标准此项未扣分，评价得分4分。

#### 2.组织实施（总分6分，得分6分）

#### （1）管理制度健全性（总分3分，得分3分）

#### 项目单位制定《财务管理制度》、《采购管理制度》、《高质量意见项目管理》等管理制度，确保临空经济区的高效、规范运营，并为其高质量发展提供坚实的制度保障。

#### 本项目配备专门工作人员，由其负责项目的具体实施。

#### 该项指标总分3分，按照评分标准此项未扣分，评价得分3分。

#### （2）制度执行有效性（总分3分，得分3分）

#### 本项目招投标手续、项目合同、项目评审资料较为齐全，资金支出手续较为完善。

#### 该项指标总分3分，按照评分标准此项未扣分，评价得分3分。

（三）项目产出分析

#### 项目产出指标主要从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个方面对项目产出进行评价，项目产出指标总分38分，评价得分35分，得分率92.11%。具体得分情况如下表所示：

产出指标情况分析表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 总分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出数量10分 | 完成评估报告初稿 | 10 | 10 | 100% |
| 2 | 产出质量 12分 | 评审合格 | 4 | 4 | 100% |
| 3 |  | 专家认可 | 4 | 4 | 100% |
| 4 |  | 验收通过 | 4 | 4 | 100% |
| 5 | 产出时效8分 | 完成及时性 | 8 | 5 | 62.50% |
| 6 | 产出成本8分 | 成本控制有效性 | 8 | 8 | 100% |
| 合计 |  |  | 38 | 35 | 92.11% |

#### 产出指标包含4个二级指标6个三级指标，具体情况如下：

#### 1.产出数量（总分10分，得分10分）

#### 2024年7月8日，项目单位与中国城市规划设计研究院、北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司签订关于《临空经济区总体规划实施五年评估》技术服务合同，约定由中国城市规划设计研究院、北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司进行具体的评估工作；2024年12月中国城市规划设计研究院、北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司提交了评估报告初稿；产出数量指标完成。

#### 该项指标总分10分，按照评分标准此项未扣分，评价得分10分。

#### 2.产出质量（总分12分，得分12分）

#### 2024年12月14日，项目单位组织召开了评估报告成果专家评审会，经专家评审，一致同意通过评审；2024年12月19日，项目单位组织召开了2024年第16次主任办公会，会议原则同意了本项目评估报告。

#### 本项目验收阶段得到了业内专家的广泛认可，项目成果在评审合格、专家认可、验收通过方面达到合格标准，本项目验收合格。

#### 该项指标总分12分，按照评分标准此项未扣分，评价得分12分。

#### 3.产出时效（总分8分，得分5分）

#### 本项目工作计划时间为2024年4月为构建指标体系阶段，5-6月为收集资料和调研阶段，7-8月为分析评价和成果编制阶段，9-10月为成果完善及报审阶段。9-10月报审阶段，联合管委会要组织对成果征求相关部门意见并修改完善，经审议后，上报京冀联合工作领导小组。

#### 中国城市规划设计研究院、北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司于2024年12月提交了评估报告初稿；2024年12月14日，项目单位组织召开了评估报告成果专家评审会；2025年4月15日，项目单位以大兴临空专报《关于北京大兴国际机场临空经济区规划建设实施情况的报告》向京冀联合工作领导小组、北京市政府、河北省政府呈报项目成果。

#### 本项目实施进度未能按照工作计划如期完成。

#### 该项指标总分8分，按照评分标准此项扣3分，评价得分5分。

#### 4.产出成本（总分8分，得分8分）

#### 本项目概算总投资100.00万元，实际支出成本99.70万元，实际成本在预算范围内，预算成本总体控制较好。

#### 该项指标总分8分，按照评分标准未扣分，评价得分8分。

（四）项目效益分析

#### 项目效益指标主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度3个方面对项目效益进行评价，项目效益指标总分22分，评价得分22分，得分率100%。具体得分情况见下表所示：

### 效益指标情况分析表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 总分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会效益 10分 | 为临空经济区带来广泛而深远的社会效益 | 10 | 10 | 100% |
| 2 | 可持续影响 7分 | 有利于推动临空经济区可持续发展 | 7 | 7 | 100% |
| 3 | 满意度5分 | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  |  | 22 | 22 | 100% |

#### 效益指标包含3个二级指标3个三级指标，具体情况如下：

#### 1.社会效益（总分10分，得分10分）

#### 本项目为临空经济区带来广泛而深远的社会效益，临空经济区总体规划五年评估工作，既检验实施效果，总结成功经验，又对规划实施过程中存在的问题深入分析研判，对症下药提出改进措施，不断提升临空经济区建设发展水平。

#### 该项指标总分10分，按照评分标准此项未扣分，评价得分10分。

#### 2.可持续影响（总分7分，得分7分）

#### 本项目对临空经济区的可持续发展产生了深远的积极影响，对临空经济区“十五五”规划编制具有重要支撑作用，为进一步推进临空经济区深化改革和高质量发展具有参考意义。

#### 该项指标总分7分，按照评分标准此项未扣分，评价得分7分。

#### 3.满意度（总分5分，得分5分）

#### 满意度指标主要评价服务对象满意度是否达到90%。经过深入的调查与反馈收集，服务对象满意度高达90%以上。

#### 该项指标总分5分，按照评分标准此项未扣分，评价得分5分。

五、存在问题

#### （一）项目立项程序不够规范，本项目以年度预算形式进行立项，在年度预算申报前未按绩效指标要求进行专家论证、可行性研究等事前决策程序。

#### （二）项目绩效目标指标较少，不够细化，未分解为具体的绩效指标，绩效指标设置不够清晰。

#### （三）项目未能按计划时间如期完成，本项目计划于2024年9-10月完成项目成果并报审，实际于2024年12月完成评估报告初稿。

六、有关建议

#### （一）针对项目立项程序不够规范问题，建议项目单位严格按照项目立项要求进行，确保项目程序符合相关制度要求。

（二）针对项目绩效目标不够细化问题，建议项目单位设定具体的量化指标和时间要求，确保绩效指标更加清晰明了。

（三）针对项目未能按计划时间如期完成问题，建议项目单位在编制项目工作计划时要合理，在项目实施过程中要加大项目执行力度，如果项目实施时间超过计划时间的，应分析原因并调整工作计划。

# 附件1

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 管理22分 | 项目 立项 8分 | 立项 依据 充分性 （4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 | 立项背景 | 每个评价要素占总分的五分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 单位提供 |
|  |  | 立项 程序 规范性 （4分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 立项相关资料 | 每个评价要素占总分的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 单位提供 |
|  | 绩效 目标 6分 | 绩效 目标 合理性 （3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 项目绩效目标 | 每个评价要素占总分的四分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 单位提供 |
| 决策 管理22分 | 绩效 目标 6分 | 绩效 指标 明确性 （3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 项目绩效目标 | 每个评价要素占总分的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 单位提供 |
|  | 资金 投入 8分 | 预算 编制 科学性 （4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，项目投资金额是否与工作任务相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 预算申报资料 | 每个评价要素占总分的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 单位提供 |
|  |  | 资金 分配 合理性 （4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 预算资金分配文件及资金拨付资料 | 预算资金分配依据充分、合理且与项目需求相适应得满分，每发现1处不符合扣除0.5分，扣完为止。 | 单位提供 |
| 过程管理18分 | 资金 管理 12分 | 资金 到位率（4分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 资金预算文件 | 资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×分值。 | 单位提供 |
|  |  | 预算 执行率（4分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 资金预算文件、实际支出明细 | 预算执行率得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×分值。 | 单位提供 |
|  |  | 资金 使用 合规性 （4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 | 4 | 资金预算文件、实际支出明细 | 每个评价要素占总分的五分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 单位提供 |
|  | 组织 实施 6分 | 管理 制度 健全性 （3分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 项目单位管理制度 | ①有管理制度得1分；②制度完整、健全得1分。制度不健全，不具有执行性扣1分；制度违背上级法律法规等一处扣1分，最高扣3分。 | 单位提供 |
| 过程管理18分 | 组织 实施 6分 | 制度 执行 有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 项目相关资料 | 检查项目实施是否符合相关管理规定，发现1处不符合扣1分，最高扣3分。 | 单位提供 |
| 产出管理38分 | 产出 数量 10分 | 完成评估报告初稿 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 评价要点：是否按照规定时间按时保质保量完成评估报告。 | 10 | 评估报告初稿 | 在规定时间按时完成编制得分，未按规定时间完成按延后时间扣分。 | 单位提供 |
|  | 产出 质量 12分 | 评审合格（4分） | 评审合格通过 | 评审合格通过 | 4 | 评审会议 | 项目评审通过得分，未评审通过不得分 | 单位提供 |
|  |  | 专家认可（4分） | 专家认可 | 专家认可 | 4 | 专家评审意见 | 专家认可得分，未得到专家认可不得分 | 单位提供 |
|  |  | 验收通过（4分） | 项目成果验收通过 | 项目成果验收通过 | 4 | 专家评审意见 | 项目成果验收通过得分，未验收通过不得分 | 单位提供 |
|  | 产出 时效 8分 | 完成 及时性（8分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 工作实施方案、评估报告初稿、报送上级呈文 | ①项目实际完成时间符合计划完成时间8分②超过计划时间有变动计划的6分，无变动计划的5分 | 单位提供 |
| 产出管理38分 | 产出 成本 8分 | 成本 控制 有效性 （8分） | 项目实际建设成本完成情况及项目单位成本控制措施落实情况 | ①项目实际完成成本是否符合预期成本；②实施过程是否采取了有效的成本控制措施。 | 8 | 资金预算文件、实际支出明细、项目实施方案 | ①项目实际成本符合预期设定成本得5分，②实施过程采取了有效的成本控制措施得3分，未达到按项扣分 | 财务账簿、凭证、合同 |
| 效益管理22分 | 社会 效益 10分 | 为临空经济区带来广泛而深远的社会效益（10分） | 项目实施所产生的社会效益影响 | 项目是否为临空经济区带来广泛而深远的社会效益 | 10 | 项目资料 | 效果明显10分，效果一般5分，效果较差0分。 | 单位提供实地调查 |
|  | 可持续影响 7分 | 有利于推动临空经济区可持续发展 （7分） | 项目实施所产生的可持续发展影响 | 项目是否对临空经济区的可持续发展产生了深远的积极影响。 | 7 | 项目资料 | 效果明显7分，效果一般3分，效果较差0分。 | 单位提供实地调查 |
|  | 满意度5分 | 服务对象满意度（5分） | 指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 经过深入的调查与反馈收集，服务对象满意度高达90%以上。 | 5 | 调查结果 | 满意度85%以上5分，80%—85%得4分，60%—80%得3分，60%以下0分。 | 单位提供实地调查 |
| 合计 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |