## 自评表
附件1：
项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 喜福汇
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台湾同胞联谊会(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 39.8 | 10 |  | 99.5% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 39.8 | — |  | 99.5% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本届活动将以音乐大融合为主要展现形式，进一步完善和创新活动方式，采用线上线下相结合手段，再现两岸艺术家同台交流，实现深度融合。金额共计40万元。 | [5 empty] | 本届活动以音乐大融合为主要展现形式，进一步完善和创新活动方式，采用美食和演出联欢的形式，扩大在京台胞参与数量，促进两岸社会深度融合、两岸民众心灵契合。金额共计39.8万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办批次 |  |  | ≤1批次 | 1批次 | 10 | 10
|  |  | 指标2：活动参与人数 |  |  | ≥300人 | 500人 | 10 | 10 |  | 活动受到在京台青的热情参与和积极支持，报名人员大于预期
|  | 质量指标 | 指标1：上座率 |  |  | ≥75% | 75% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | ＝10月 | 12月 | 10 | 9.5 |  | 为了契合活动主题为冬至时节，将活动延后
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：单项活动费用 |  |  | ＝40万元 | 39.8万元 | 20 | 19.5
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：促进两岸同胞深度融合，凝心聚力 |  |  | ≥90% | 90% | 20 | 19
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：领导对活动满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 4.5 |  | 活动形式丰富、内容多样，超出出席活动领导的预期。
|  |  | 指标1：活动服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 4.5 |  | 体现“台胞之家”的温暖，为冬至时节增添温暖和感动，超出参与人员的预期。
总分 | [7 empty] | 100 | 96.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。