## 自评表
附件1：
项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 清至民国时期京台关系研究专项课题
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台湾同胞联谊会(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全面贯彻落实习近平总书记对台工作重要论述和新时代党解决台湾问题的总体方略，执行中央、市委对台工作部署，结合市台联职能使命、现实资源和两岸关系发展需要，开展清至民国时期京台关系研究。 | [5 empty] | 根据工作整体计划，2024年度北京市台联报北京市社会科学界联合会立项批准立项后，为能尽快加强对台宣传、增强岛内民众文化认同、及时填补清至民国时期京台关系史研究的学术空白，全面展示京台交流历史，与北京市联合大学达成合作，并完成签署课题研究协议开展项目相关研究工作，由于历史资料零星散落于各地史馆，项目研究工作正在紧锣密鼓的有序开展中，预计经过统筹规划，加紧采访记录，系统挖掘整理后项目工作2年内可以形成研究成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：形成《清至民国时期京台关系研究》报告数量 |  |  | ＝1本 | 1本 | 15 | 15 |  | 根据项目工作计划，指标值设定为课题最终完成成果指标，截止2024年底项目正常开展中，预计可以按期完成相关绩效指标，本年度自评暂不扣分。
|  | 质量指标 | 指标1：课题研究成果完成情况 |  |  | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  | 根据项目工作计划，指标值设定为课题最终完成成果指标，截止2024年底项目正常开展中，预计可以按期完成相关绩效指标，本年度自评暂不扣分。
|  | 时效指标 | 指标1：项目工作方案制订 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：项目结项验收 |  |  | ≤2年 | 2年 | 5 | 5 |  | 根据项目工作计划，指标值设定为课题最终完成成果指标，截止2024年底项目正常开展中，预计可以按期完成相关绩效指标，本年度自评暂不扣分。
|  | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ＝15万元 | 15万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：加强对台宣传，增强岛内民众文化认同，填补清至民国期间京台关系史研究的学术空白 |  |  | ≥80% | 40% | 20 | 10 |  | 根据项目工作计划，指标值设定为课题最终完成效益指标，截止2024年底项目正常开展中，无法达到预期效益。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：进一步丰富和完善北京全国文化中心建设厚重的历史内涵和强烈的创新发展 |  |  | ≥80% | 40% | 10 | 5 |  | 根据项目工作计划，指标值设定为课题最终完成效益指标，截止2024年底项目正常开展中，可持续影响效果尚不明显。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预期服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 84 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。