## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维经费
主管部门 |  |  | 北京市东城区人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市东城区人民检察院（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 108.4912 | 108.4912 | 108.4912 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 108.4912 | 108.4912 | 108.4912 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维护各类业务应用系统、机房设备、专业视频会议室、基于视频会议系统的远程提讯、远程庭审系统、计算机终端、外设等信息化系统软硬件、存储备份系统、数据库系统、音视频系统等，确保稳定运行，确保核心数据安全；保障大要案指挥中心、审讯系统、视频会议室、办案区等弱电系统安全运行，保障检务工作顺利开展；保障接入局线路正常运行。 |  |  |  |  | 通过本项目的执行，对我院网络信息运维硬件、接入局维护线路、弱电维保系统等进行运维。保障了我院核心业务管理系统、首都检察网东城分主页的应用系统和主机环境稳定运行，全院局域网稳定运行，确保核心数据安全、保障视频会议、大要安全侦查指挥、远程案件研讨等系统稳定运行。保障了大要案指挥中心、审讯系统、视频会议室、办案区等弱电系统安全运行，保障检务工作顺利开展。保障了接入局线路正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维终端数量 |  | ≥800台/套 | 1065台/套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | 2小时 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动及完成及时性 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤108.4912万元 | 108.4912万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院各类设备、应用系统、信息系统的正常运转，保障检察业务的顺利开展，提高工作效率 |  | 优 | 优 | 20 | 16 | 相关效益效果体现材料有待完善，下一步将从检务工作带来社会影响力等方面挖掘。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度调查所面向人员比例过少，下一步将提高满意度人群的调查比例。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。