## 项目支出绩效评价指标体系
北京市东城区人民检察院安检安保工作经费项目支出绩效评价表
一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分细则 | 打分情况 | 得分
决策 | 15 | 项目立项（5） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 评价要点： | 北京市东城区人民检察院是属于国家法律监督机关，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（法律政策研究室）、办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部等部门。2024年度，为维护东城区检察院正常办公秩序，维护公民合法权益，切实保障相关检察业务的开展，申请安检安保费用118.68万元，完成东城区检察院的机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务。根据评分标准，该项指标得分为满分3分。 | 3
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，1分；
②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，1分；
③项目是否属于公共财政支持范围，1分。
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 评价要点： | 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是符合相关要求。根据评分标准，该项指标得分为满分2分。 | 2
①项目是否按照规定的程序申请设立，1分；
②审批文件、材料是否符合相关要求，1分；
|  | 绩效目标（6） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 评价要点： | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况相符。根据评分标准，该项指标得分为满分3分。 | 3
①项目是否有绩效目标，0.75分；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，0.75分；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，0.75分；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.75分。
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 评价要点： | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标，但绩效指标未能很好地量化，不容易对项目的实施过程进分有效的考核。根据评分标准，该项指标得分为1.5分。 | 1.5
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。
|  | 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 评价要点： | 项目预算编制基本科学。根据评分标准，该项指标得分为1.5分。 | 1.5
①预算编制是否经过科学论证，0.5分；
②预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，0.5分；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，0.5分。
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | 评价要点： | 资金分配基本合理。根据评分标准，该项指标得分为2分。 | 2
①预算资金分配依据是否充分，1分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，1分。
过程 | 20 | 资金管理(8) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=114.54万元/114.54万元=100.00%。根据评分标准，该项指标得分为满分2分。 | 2
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 预算执行率=114.54万元/114.54元=100.00%。根据指标性质，该项指标得分为2分。 | 2
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 评价要点： | ①本项目资金使用严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续；③资金的使用符合项目预算批复规定的用途；④未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得分为满分4分。 | 4
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。
|  | 组织实施(12) | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 评价要点： | 已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度较为合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得分为4分。 | 4
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，2分；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 8 | 评价要点： | ①该项目执行过程严格遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。根据评分标准，该项指标得分为7分。 | 7
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，2分；
②项目调整及支出调整手续是否完备，2分；
③项目合同书等资料是否齐全并及时归档，2分；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，2分。
产出 | 34 | 产出数量(8) | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 8 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%。根据评分标准，该项指标得分为满分8分。 | 8
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
|  | 产出质量(12) | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 12 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 本项目质量达标率完成较好。根据评分标准，该项指标得分为10分。 | 10
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
|  | 产出时效(8) | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 8 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 本项目在本年度全部及时完成，达到完成及时性效果。根据评分标准，该项指标得分为满分8分。 | 8
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
|  | 产出成本(6) | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 6 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[( 114.54万元-114.54万元)/114.54万元]×100%=0.00%。根据指标性质，该项指标得分为6分。 | 6
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 31 | 项目效益(20) | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 20 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 维护院正常办公秩序，顺利开展各项检察工作。 | 16
|  | 满意度(11) | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 11 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 本项目服务对象为院内各部门，部门满意度有待进一步提高。 | 8
总计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 88