| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 组织建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 九三学社北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 九三学社北京市委员会 （本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.6 |  | 17.6 | 16.999202 | 10 |  | 96.59% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.6 |  | 17.6 | 16.999202 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕社员发展、基层组织建设、干部队伍建设、人才培养、监督工作等开展工作，不断提高社北京市委组织建设水平，提升各级组工干部的履职能力，指导基层组织履职作为，培训培养社员并不断挖掘优秀人才，完善社员培养体系，凝聚广大青年社员，做好社内监督工作。 |  |  |  |  |  | 强化思想政治引领，领导班子建设全面加强。认真开展专题政治学习，不断提升政治能力、思维能力、实践能力，进一步凝聚政治共识。多措并举推进组织发展，发展质量持续提升。科学制定《九三学社北京市委2024年组织发展计划》。组织发展工作进展高效，社员数量稳步增加，新发展社员界别特色显著、层次普遍较高。全年共发展社员540人，平均年龄38.9岁，其中，长江学者、国家杰青等高层次人才5人，具有高级职称或博士学位的社员比例为61.3%。创新人才培养模式、搭建履职平台，让基层组织直接参与或承担社北京市委重点工作，有效推动履职水平提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人才交流有关会议人次 |  | ≥100人 |  | 380 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培训天数 |  | ≥4天 |  | 3.5 | 15 | 13 |  | 控制了培训规模和时间 |  |
|  |  |  | 人才交流有关会议次数 |  | ≥5次 |  | 5 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 人才教育培训次数 |  | ≥4次 |  | 4 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各级组工干部的履职能力，培训培养社员并不断挖掘优秀人才，做好社内监督工作。 |  | 得到提升 |  | 达到目标 | 20 | 18 |  | 持续提升履职能力，挖掘优秀人才 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社员满意度 |  | ≥95 |  | 95 | 5 | 4 |  | 持续提高社员满意度 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 在本项目批复的预算内完成各项工作 |  | 17.6万元 |  | 16.999202万元 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.6 |  |  |  |