| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 九三学社北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 九三学社北京市委员会 （本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.5 |  | 17.5 | 17.49 |  | 10 |  |  | 99.94% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.5 |  | 17.5 | 17.49 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务服务工作，切实助力国家生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、乡村振兴等多领域建设。 |  |  |  |  |  | 发挥界别优势，提升科普工作影响力。延续文化血脉，推进“文化北京专项行动”。上下协同联动，创新打造“首都科学沙龙”。抓好四个重点工作，扎实服务乡村振兴。统筹资源力量，拓展九地合作领域。加强沟通协调，工作机构各展所长。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 赴“九三学社名医工作室”出诊带教工作次数 |  | ≥12次 |  | 14 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 赴社会服务帮扶项目所在地的科技指导帮扶工作次数 |  | ≥12次 |  | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办科学大咖面对面科普讲座次数 |  | ≥2次 |  | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务工作质量 |  | 高中低 |  | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度计划社会服务工作全部在12月底前完成 |  | =12月 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗水平 |  | 得到提升 |  | 达成年度指标 | 10 |  | 9 | 通过科技助农持续提升基层医疗水平 |  |  |
|  |  |  | 开展各类技能培训，协助解决村民就业 |  | 达到目标 |  | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力国家生态环境、科技教育、乡村振兴、文化卫生等多领域建设 |  | 助力国家多领域建设 |  | 达成年度指标 | 5 |  | 4 | 持续助力国家多领域建设 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点帮扶对象满意度 |  | ≥95 |  | 达成年度指标 | 5 |  | 4 | 持续提升帮扶对象满意度 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 在本项目批复的预算内完成各项工作 |  | 17.50万元 |  | 17.49万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |