| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 参政议政工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 九三学社北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 九三学社北京市委员会（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 | 25.83027 | 10 |  | 86.10% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  | 30 | 25.83027 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据中共市委市政府、九三学社中央、市政协及九三学社北京市委重点工作任务确定全年调研课题，组织专委会调研活动，形成调研成果，调研成果经评审转化，作为市政协党派提案、政协大会发言及全国政协大会提案和发言等提交。参加社中央的联合调研、会议等。参与并完成市委统战部的协商任务，提交协商建议。组织参加市政协调研、议政会等。收集整理并按照程序向有关部门反映社员建议。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。按时、保质、保量完成调研活动及调研报告，调研报告通过信息、提案、各类发言完成转化；参加社中央联合调研并提交多篇成果，参加社中央九三论坛并讲话；完成市委统战部交办的各项协商任务，实现政协协商选题全覆盖；按时收集整理反映社情民意信息。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报送社情民意（建言献策）信息数量 |  | ≥500篇 |  | 652篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调研课题数 |  | ≥25项 |  | 28篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 重要调研成果数量 |  | ≥25个 |  | 28个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研成果转化率 |  | ≥50% |  | 80% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调研成果获统战部奖项及集体提案获市政协优秀提案数 |  | ≥4篇 |  | 7篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 信息或建言获领导批示 |  | ≥4篇 |  | 5篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调研成果完成时间 |  | 12月 |  | 12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 8 |  | 持续提升参政议政影响力 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 更好地发挥界别优势，不断提供有质量的提案 |  | 提供有质量的提案 |  | 按时提交高质量党派及界别提案 | 10 | 8 |  | 进一步提高提案质量 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社中央、统战部、市委、市政府、市政协、九三学社基层组织和社员满意度 |  | ≥90 |  | 95 | 5 | 4 |  | 持续提高九三学社中央和中共北京市委等满意度 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 在本项目批复的预算内完成各项工作 |  | 30万元 |  | 25.83027万元 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.6 |  |  |  |