项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 地震应急技术保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市地震局 | | | | | 实施单位 | | 北京市地震局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 69.8751 | | 69.8751 | 69.874901 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.8751 | | 69.8751 | 69.874901 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现北京市地震局基础信息服务系统、以及地震应急指挥技术系统的运维维护，以及对全局业务工作和地震应急处置提供基础支撑。完成我局1978-2005年度库存文书档案数字化加工，实现数字化成果利用。 | | | | | | 完成局基础信息服务系统、以及地震应急指挥技术系统的运行维护，以及我局1978-2005年度库存文书档案数字化加工。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算 | | ≦69.8751万元 | | 69.874901万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政务会 | | ≥200次 | | 309次 | 20 | | 17 | | 系统运行高效稳定，服务会议次数增多。下一步合理设定项目产出指标。 | |
| 保障重大活动地震安保 | | ≥30天 | | 30天 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障应急演练 | | ≥12次 | | 12次 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地震应急响应和快速处置作用 | | 明显 | | 明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 用户对成果使用满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |