## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息化运维类项目
主管部门 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.4 | 145.4 | 145.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.4 | 145.4 | 145.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建设信息化系统，更好的满足人才事业发展需要。2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3.促进办公一体化，提高工作效率。4.促进信息传播和交流，提高中心影响力。 |  |  |  |  | 2024年持续提升业务支撑能力，为官网、各业务系统、各数据库和软硬件基础设施等提供网站维护、应用软件维护等硬件维护、局域网维护、安全管理、托管机房维护管理、应急技术支持等服务，全年无重大运维安全事故，用户满意度为100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  | ≥30个 | 30 | 5 |  | 5
|  |  | 软件维护数量 |  | ≥11套 | 16 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 |  | 12月底前 | 未完成 | 5 |  | 4 |  | 2025年，北京海外学人网因更换运维服务商，未能按期完成验收。
|  |  | 系统故障修复响应 |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 |  | 5
|  |  | 系统运行维护响应 |  | ≤20分钟 | ≤20分钟 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤145.4万元 | ≤145.4万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 系统利用率 |  | ≥95% | 75% | 15 |  | 11 |  | 需进一步提升系统的智能性、便捷性、可扩展性，更好地支撑中心业务工作。
|  |  | 硬件利用率 |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。