## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京海外学人服务保障经费
主管部门 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1351.1849 | 1351.1849 | 1144.6445 |  | 10 |  | 84.71% |  | 8.4714
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1351.1849 | 1351.1849 | 1144.6445 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《“十四五”北京国际科技创新中心建设人才支撑保障行动计划》，承担本市海外（外籍）人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性工作,致力于持续构建有效的海外人才引进、评价和服务机制，为广大海外学人来京创新创业提供有力的政策支持、良好的生活保障和优质的服务环境，有效地发现、吸引、服务和凝聚世界最优秀的人才，为落实首都城市战略定位，加快建设国际一流和谐宜居之都提供人才支撑和智力保障。 |  |  |  |  | 该项目2024年包含北京公派培养专项、北京国际青年创新发展论坛、海外英才北京行系列活动、留学人员创新创业服务、双百对接会、全球青年创新对话、专业平行论坛、海外人才和人才工作者培训、海星人才服务队伍建设、智能客服系统等10余个子项目，多个内设机构使用该项目经费履行人才服务、人才引进、人才培养职责。2024年，升级平台渠道，加大人才寻引力度；创新机制举措，提高人才服务效能；健全培养体系，增加人才培养分量。坚持在规范、协同、创新上持续发力，高标准做好引进、服务、培养人才工作，为全市人才工作大局提供支撑保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务保障海外学人数量 |  | ≥10000人（次） | ≥10000人（次） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 服务保障工作完成率 |  | ≥85% | 84.71% | 15 |  | 12 |  | 部分子项目实际实施与预算计划存在变化。改进措施;提高项目预算编制精准度。
|  | 时效指标 | 服务保障工作完成及时率 |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 8 |  | 部分子项目实际实施与预算计划存在变化。改进措施;提高项目预算编制精准度。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项预算控制数 |  | ≤150万元 | ≤150万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 举办具有影响力的人才项目数量 |  | ≥4项 | ≥4项 | 30 |  | 27 |  | 部分人才项目影响力还需进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的海外学人满意度 |  | ≥90% | 97.8% | 10 |  | 10 |  | 依据客服系统2024年满意度统计。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.47
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。