## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 课题研究类项目
主管部门 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题拟开展新时代北京国际人才服务评价指标研究，旨在通过调研深入了解北京区域和行业国际人才服务现状和问题，借鉴国内外先进做法，建立国际人才服务评价指标，探索形成国际人才服务导引，引导地区和行业主管部门及用人主体等提升服务水平、优化国际人才发展环境，加大人才吸引力度、提升人才留用率，服务于新时代首都发展。 |  |  |  |  | 课题形成了主报告、简版报告和中英文版国际人才服务满意度问卷。其中，主报告梳理了国际人才服务评价方面重要理论和相关文献，归纳主要评价维度和指标，借鉴国内外典型国家和地区先进经验，结合北京国际人才服务实际情况，并征求有关区意见建议，探索构建了北京国际人才服务评价指标体系和服务导引；简版报告纳入《北京人才发展报告》蓝皮书；国际人才服务满意度问卷则为后续调查国际人才的主观感受提供了工具。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 |  | ≥85% | 95% | 20 |  | 19
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 8.5 |  | 课题经专家评审验收后，需进一步修改完善。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 |  | ≤30万元 | 30万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 研究成果采纳率 |  | ≥70% | 95% | 30 |  | 28.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。