## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公设备及软件更新购置经费
主管部门 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 257.7057 | 151.1758 | 151.1758 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 257.7057 | 151.1758 | 151.1758 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在符合资产报废标准和不超过配置限额标准的情况下，进一步优化升级办公技术和产品，并结合业务办公需要，建成专用办公环境。 |  |  |  |  | 2024年在符合资产报废标准和不超过配置限额标准的情况下，优化升级办公技术和产品，并结合业务办公需要，顺利建成专用办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  | ≥130台 | 135 | 20 |  | 18 |  | 项目实施方案与在预算申报期的初始方案有所调整。改进措施：提高项目预算编制精准度。
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 |  | ≤160万元 | 74.725 | 10 |  | 8 |  | 项目实施方案与在预算申报期的初始方案有所调整。改进措施：提高项目预算编制精准度。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 |  | ≥0% | 41% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 国产化率 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 设备利用率 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥6年 | ≥6年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。