## 信息化及安全运维
项目支出绩效自评表
2024年度
项目名称 |  | 信息化及网络安全运维项目
主管部门 |  | 北京城市副中心工程建设管理办公室 |  |  |  | 实施单位 | 北京城市副中心工程建设管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 36.92 | 36.92 | 36.92 |  |  |  | --
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | --
|  | 其他资金 | [7 empty] | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次运维服务主要分为运维服务和终端服务，其中运维服务包括网络及安全设备日常维护服务、服务器日常维护服务、安全软件管理端维护服务和数据备份日常维护检查与恢复验证服务。网终端运维服务包括终端运维服务终端安全自查服务、信息安全迎检辅助、终端策略调试服务、客户端安全软件维护服务、病毒防治类软件升级服务、终端信息维护服务。 |  |  |  |  | 本次运维服务主要分为运维服务和终端服务，其中运维服务包括网络及安全设备日常维护服务、服务器日常维护服务、安全软件管理端维护服务和数据备份日常维护检查与恢复验证服务。网终端运维服务包括终端运维服务终端安全自查服务、信息安全迎检辅助、终端策略调试服务、客户端安全软件维护服务、病毒防治类软件升级服务、终端信息维护服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成终端运维服务 |  | 233台 | 233台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成率 |  | ≧100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  | ≧100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  | ≧99% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 |  | ≤36.92万元 | 36.92万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络和设备正常使用，保证日常办公需求 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | 3-5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 99 | 97% | 10 | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。