# 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称： 法院办案业务费

项目单位： 北京市顺义区人民法院

主管部门： 北京市顺义区人民法院

评价时间：   2025    年    5   月  15 日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 柴晓婷 | 贾键 | 赵海青 | 刘铮 | 邢益谱 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 立项程序规范性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 |
|  | 绩效目标合理性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8 |
|  | 资金投入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 |
|  | 资金到位率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 预算执行率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 |
|  | 组织实施 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9.4 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 制度执行有效性 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5.4 |
| 产出 | 产出数量 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 产出质量 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.8 |
|  | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.8 |
|  | 产出时效 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 完成及时率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 成本节约率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17.8 |
|  | 实施效益 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17.8 |
|  | 满意度 | 10 | 8.5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.3 |
| 合计 |  | 100 | 95.5 | 95 | 93 | 92 | 94 | 93.9 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 93.9 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上) 良(80-90分)□ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： 1.绩效目标申报表内容不够完整细化，该项目未设置时效指标，未对项目产生的可持续影响进行深入挖掘。主要原因为绩效目标申报表填报不够细化、科学。 2.未针对该项目服务对象进行满意度调查，缺少满意度指标完成情况的支撑资料。 |  |
| 建议： 1.规范填报项目绩效目标申报表，根据项目的内容客观预期项目实施能够达到的效果，科学设置绩效目标，指标应指向明确，尽可能细化、量化，不能量化的绩效指标要具有可考量性，充分发挥绩效目标导向作用。 2.设计科学有效的满意度调查问卷，重视对满意度调查问卷的收集整理和分析，对于提出的问题要谦虚接受并加以改进，以便后期提高资金的使用效果。 专家组组长： 年 月 日 |  |