北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门  北京市门头沟区人民检察院

项目单位  北京市门头沟区人民检察院

项目名称  绩效评审咨询服务费项目

2025年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

（三）绩效指标设定情况	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	9

五、存在的问题	11

六、有关建议	11

北京市门头沟区人民检察院

绩效评审咨询服务费项目支出绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定，结合《关于开展2025年预算绩效管理相关工作的函》要求，北京市门头沟区人民检察院（以下简称“门头沟检察院”）组建绩效评价工作小组，对2024年“绩效评审咨询服务费”项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为全面落实市财政全面实施预算绩效管理工作要求，进一步加强门头沟检察院预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进单位完善内部控制体系，有效保障经费运行安全，发挥内部审计监督作用，防范经济活动风险，2024年门头沟检察院申请了绩效评审咨询服务项目（以下简称“该项目”）。

2.项目内容

该项目围绕全面预算绩效管理工作、年度预算执行审计、内控完善服务及财务咨询工作等管理工作任务，具体实施如下内容：

（1）全面预算绩效管理工作提供咨询服务。

根据《中共北京市委、北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市预算绩效管理办法》及年度预算绩效管理相关工作要求，开展门头沟检察院2024年度项目绩效自评、重点项目和部门整体绩效评价及2025年项目绩效运行监控工作。

（2）跟踪2024年预算执行工作，提供指导。

2024年，门头沟检察院围绕重大项目和重点任务，聘请第三方会计师事务所，对年度预算执行工作跟踪，提供咨询指导；对检察院2024年度预算执行情况实施具体审计程序，对预算执行各项经济活动的真实性、合法性和效益性，单位内部控制制度的健全性、有效性，资金使用的合规和合理性等开展审计，并在双方约定的期限内出具2024年预算执行及财务收支情况审计报告。

- 完善内部控制工作咨询服务。

结合原有《内控手册》开展2024年经济活动风险评估工作;为2023年内控报告填报工作提供咨询;协助修订完善现有内控制度、报表和流程。

- 协助开展年度固定资产清查盘点。

为规范固定资产管理，协助完成年度固定资产清查盘点工作。

- 提供财务咨询工作。

开展实时财务咨询工作。对日常财务管理及会计核算中遇到的问题提供咨询服务;结合财政部门、市检察院等上级部门布置的财务工作，提供咨询服务。

- 提供相关培训。

开展一次财政预算绩效管理和审计监督方面的相关培训。

3.资金投入和使用情况

该项目年度预算金额为200,000.00元，全部为市级财政资金。截至2024年12月31日，该项目支出200,000.00元。

## （二）项目绩效目标

1.年度目标

为保障会计制度顺利进行、财务工作平稳有序开展，同时促进新制度的贯彻实施，做好预算执行审计、项目支出绩效评价、内部控制制度修订、资产清查、会计档案整理及财务咨询服务工作。

## （三）绩效指标设定情况

- 1.产出数量

指标1：预算执行审计1次/年；

指标2：绩效评价服务1次/年；

指标3：内控咨询服务1次/年。

2.产出质量

完成率等于100%。

3.产出时效

2024年度完成绩效评审咨询服务费项目。

- 4.成本指标

服务成本等于20万元。

- 5.效益指标

各项咨询服务的实施，有利于进一步促进检察工作业务开展。

- 6.可持续性影响

促进各项检察业务有序开展。

- 7.服务对象满意度

- 上级部门对咨询服务工作完成结果满意度大于等于98%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目实施各环节存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益、效率。

2.绩效评价对象及范围

对门头沟检察院2024年度“绩效评审咨询服务费”项目预算资金20.00万元支出情况开展绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、评价组评议法等方法开展评价工作。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（20分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标（30分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的项目目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

该项目绩效评价工作程序主要分为评价准备、实施、报告撰写三个阶段。

1.准备阶段。

门头沟检察院成立了绩效评价工作小组，聘请第三方会计师事务所开展具体绩效评价工作。工作小组初步了解项目预算执行情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集整理资料，进行初步审核。

2.实施阶段

本阶段主要是了解绩效目标设立及完成情况。对于绩效目标的完成情况，评价工作组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。对提交的项目绩效报告及基础资料进行分类整理，按照评价体系内容和评价重点进行分析，并将评价结果与各具体项目实施单位反复进行沟通。

3.报告阶段

会计师事务所开展项目绩效评价，出具绩效评价意见，形成绩效评价报告，门头沟检察院对绩效评价报告进行审核，在充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

门头沟检察院2024年度“绩效评审咨询服务费”项目，绩效评价综合得分90.00分，其中项目决策19.00分、项目过程20.00分、项目产出28.00分，项目效益23.00分，绩效评定结论为“优秀”。

2024年度“绩效评审咨询服务费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 19.00 |
| 项目过程 | 20.00 | 20.00 |
| 项目产出 | 30.00 | 28.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 23.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 90.00 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项分析

该项目依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市预算绩效管理办法》及年度全面预算绩效管理工作通知、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和北京市人民检察院印发的《关于印发<北京市检察机关内部控制建设指标体系>的通知》（京检发〔2022〕1号）财政部《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等政策文件，符合门头沟检察院内部管理制度相关要求，立项依据充分，立项程序比较规范。项目立项与部门职责范围相符，属于北京市公共财政支持范围。

2.绩效目标和指标分析

该项目设定了年度绩效目标及绩效指标，具体产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，年度绩效目标明确具体，比较贴合项目实施内容与管理需求。绩效指标设定较细化，量化，具备良好的可衡量性。但存在部分绩效指标设置精准度不足，具体表现为：一是服务对象满意度指标覆盖范围不完整，仅设定 “上级部门对咨询服务工作完成结果满意度，未全面涵盖实际服务对象；二是设置经济效益指标为“各项咨询服务的实施，有利于进一步促进检察工作业务开展”不适用；三是时效指标设置较为笼统，为“项目计划执行时间为 2024 年”，未结合项目关键节点细化实施进度；四是效益指标内容不够全面，未设置社会效益指标，绩效指标设置在全面性方面需要加强。

3.资金投入分析

该项目结合市财政各项财务管理改革工作要求，经测算，2024年度预算申请额度为20.00万元。项目预算编制结合工作实际情况，确保预算资金能够切实满足项目推进的需求，资金分配科学合理。在服务商选择方面，严格遵循三方比选程序，确保符合成本控制原则和购买服务相关规定。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

1.资金管理

（1）项目预算执行率评价分析

- 该项目的预算执行率为100%，严格按预算执行。

（2）资金使用合规性分析

该项目资金的使用，严格遵循《预算法》《会计法》政府会计准则和制度等国家财经法规，按照《北京市门头沟区人民检察院内部控制手册》相关预算管理、财务管理、资金支出管理制度和流程，严格履行审核审批程序。以预算批复内容为基准，依据资金支付管理的相关要求，在支付合同款项方面，严格按照合同中约定的付款方式执行，每一笔支出均具备完整且规范的审批手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障了财政资金使用的合规性与安全性。

2.业务管理

（1）管理制度健全性评价分析

门头沟检察院制定的《北京市门头沟区人民检察院内控手册》涵盖了《北京市门头沟区人民检察院预算管理办法》《北京市门头沟区人民检察院财务管理办法（试行）》《北京市门头沟区人民检察院预算绩效管理办法》《北京市门头沟区人民检察院采购管理办法》《北京市门头沟区人民检察院资产管理办法》《北京市门头沟区人民检察院合同管理办法》等一系列规章制度，通过规范预算编制、项目执行、经费支出等关键环节，对项目顺利实施提供了制度支撑与运行保障。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目执行过程中，门头沟检察院按照相关法律法规和内部控制制度规定开展工作。在服务商遴选环节，项目经三方比选采购程序确定服务商，确保程序合法合规。在合同履行环节，按合同约定完成了全面预算绩效管理咨询、内部控制咨询、财务咨询等服务内容，确保服务质量与预期目标高度契合。同时，注重项目过程管控，及时收集、整理项目执行过程相关资料并及时归档。

## （三）项目产出情况

1.实际完成率分析

项目按照年度绩效指标值开展年度全面预算绩效管理、预算执行审计、内控完善服务及财务咨询工作等。

在绩效管理工作中，门头沟检察院严格遵循规范流程，系统开展预算绩效自评、项目绩效评价、部门整体绩效评价及绩效跟踪监控工作。严格遵循市财政规定的时间节点，及时进行系统提交，确保绩效管理工作的时效性与准确性。

按计划开展预算执行及财务收支审计工作；对现有内部控制规范进行全面梳理与优化升级，针对资产、采购管理薄弱环节完善制度、细化流程。

开展年度日常财务咨询，协助完成年度固定资产盘点，以及绩效管理培训等工作。

2.质量达标率分析

该项目的实施为门头沟检察院有序开展财务工作提供坚实保障，确保财务工作平稳有序运转，推动各项管理制度的执行。在绩效管理层面，项目严格遵循市财政全面预算绩效管理要求，按时完成各项绩效管理和年度部门评价和绩效自评、绩效监控等工作内容，工作成果规范达标；预算执行审计工作按审计质量标准和程序实施，确保审计结果真实可靠、准确反映实际情况。同时，通过日常财务咨询服务，规范了财务管理和工作流程，促进提升财务管理的专业化、精细化水平。项目整体通过验收。

3.完成及时性分析

该项目均已按照项目实施方案和计划进度完成，严格遵循市财政时间要求，按规定时间提交绩效自评表、项目绩效评价、部门整体绩效评价报告、绩效监控报告；按时完成年度审计工作，完成内控完善和财务咨询。但绩效目标表中的时效指标未结合项目关键节点进行细化。

4.成本节约率分析

该项目严格以预算批复金额为基准，确保产出成本可控。通过三方比选的采购方式确定服务商，在项目实施过程中，始终将成本控制贯穿于各环节。

（四）项目效益情况

1.效益达成度分析

该项目的实施，推动了门头沟检察院财务管理水平的提升，加强了财政资金绩效管理，促进了单位内控制度完善，为检察工作的开展提供了坚实的财务保障与制度支撑。项目在绩效指标设置上存在不全面，未设置社会效益指标。

2.服务对象满意度分析

# 该项目设置了满意度指标，在服务对象满意度调查方面覆盖范围局限性。设置“上级部门对咨询服务工作完成结果满意度”指标，未将实际接受绩效管理、审计监督和咨询的服务及相关人员纳入服务对象范围，影响满意度调查效果。

# 五、存在的问题

- 对绩效指标编制规范化要求的理解存在偏差，项目绩效指标设置不够准确、全面，如设置不适合本项目的经济效益指标，未设置社会效益指标等。

- 项目效果佐证资料完整性不足，导致项目绩效成果的呈现不够充分。尤其是缺少对服务对象满意度调查相关资料，难以全面、客观、准确地反映实际服务对象对项目实施满意程度。

# 六、有关建议

（一）强化预算绩效管理理念，深化对绩效管理的理解与运用。加强绩效指标设计的专业能力建设，以科学化、精细化标准设定绩效目标与指标。围绕项目实际需求与特点，设置并细化社会效益指标，结合项目关键节点细化时效指标。

（二）注重项目绩效资料管理和归集，对项目实施全过程产生的立项审批、履行记录、成果文件等资料进行动态跟踪与实时归档，确保资料收集全面完整。根据项目服务对象范围，选择适当的方式、方法，开展服务对象满意度调查，全面、客观、准确地反映服务对象的满意程度。

# 七、其他说明事项

本报告主要是基于门头沟检察院收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与线上沟通，但受资料完整性及线上沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价工作组的专业性判断。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助的方式，本报告评价结论是根据工作组资料审核基础上对项目做出的专业性的评价。

八、附件

附件：《评分表》

《指标体系及打分情况表》

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规、符合国家及北京市相关发展规划、政策； ②项目是否属于“负面清单”范围内的事项；（一票否决项，如属于“负面清单”，则整个项目评价为不及格） ③项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于北京市公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与其他部门同类项目或部门内部其他项目存在重复保障。（如：该服务事项是否同时通过编外用工申报预算） | 4 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 4 | ①项目需求调研、可行性研究、专家论证、风险评估及管理等资料是否齐备； ②项目立项申报材料中，政府购买服务的内容、服务标准和技术保障是否明确，采购实施计划是否完整、合规、合理； ③立项前是否经过事前绩效评估，以及必要的集体决策程序； ④项目内容是否列入部门政府购买服务指导性目录，部门政府购买服务指导性目录是否规范。 | 4 |  |
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有明确的绩效目标； | 4 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与政府购买服务的实际内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  |  | ④绩效目标及指标值是否与政府购买服务所申报的预算资金量相匹配。 |  |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标是否全面，是否包括必要的成本指标以及满意度指标； ③指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ④指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 个别绩效指标设置不全面、不准确。例如：经济效益指标不适合本项目，未设置社会效益指标。 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 4 | ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否进行了成本定额测算； ③预算资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |  |
| 过程 | 资金管理 | 7 | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的程序和手续，拨付的时间节点及金额是否符合合同约定的时间及工作进度； ③资金用途是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |
|  | 业务管理 | 13 | 管理制度健全性 | 3 | ①是否有完善的财务管理、采购管理、合同管理等制度； ②对所购买服务是否有明确的业务管理制度； ③对所购买服务是否有明确的质量监控制度和验收办法。 | 3 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | ①是否履行了合法合规的采购程序； ②政府购买服务承接主体是否符合政策规定，同等条件下是否优先考虑社会组织，是否执行“拨改买”政策要求； ③政府购买服务合同是否有明确的服务内容、期限、数量、质量、价格、资金结算方式、各方权利义务和违约责任等内容； ④购买主体是否履行了对所购买服务实施过程的监督管理责任；是否对承接主体的工作有检查验收考核等质量监控；承接主体是否存在转包现象； ⑤项目验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 | 10 |  |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率（验收合格率） | 10 | 项目产出质量指标。 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目按照时间节点完成相关工作。 | 3 | 时效指标未根据时间节点进行设置。 |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 预算控制是否符合成本效益原则。 | 5 |  |
| 效益 | 项目效益 | 10 | 效益达成度 | 10 | 项目预期所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等的实现程度。如绩效目标中的效益指标设定不具体不量化，评价中可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 6 | 项目设置了经济效益指标，但未提供证明性资料；未设置社会效益指标。 |
|  | 满意度 | 20 | 服务对象满意度 | 20 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式，将服务对象的满意度与预期指标进行比较。如项目单位未进行满意度评价，或设置的预期绩效指标值过低，评价中可酌情扣分。 | 17 | 服务对象满意度调查开展不全面，未能充分反映服务对象满意程度。 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  | 90 |  |