项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 法院办案业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市石景山区人民法院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市石景山区人民 法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 928 | 928 | 926.44 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 928 | 928 | 926.44 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.98 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保我院依法履行职责,保障我院2024年办案所发生的差旅费、档案随案同步生成、司法专邮费用、法官业务培训多元调解等办案必须经费，保障审判、执行工作的顺利开展，提升当事人对案件审判工作的满意度，维护社会安定稳定及社会公平正义，为人民群众提供优质高效的司法服务。 |  |  |  |  | 2024年度石景山区人民法院充分发挥法院的职能作用，保障了执法业务开展的质量，审判执行工作的顺利进行，保证了北京市石景山区人民法院各项审判工作顺利进行，提升了当事人对案件审判工作的满意度，维护了社会安定稳定及社会公平正义，为人民群众提供了优质高效的司法服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年预计收案 |  | ≥22000件 | 27839件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 员额法官人均结案数 |  | ≥380件 | 485.85件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年预计结案数 |  | ≥20000件 | 29150件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发回重改率 |  | ≤1% | 0.164% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 一审服判息诉率 |  | ≥80% | 91.81% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 执结率 |  | ≥85% | 87.5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 续上表 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为当事人提供持续优质的调解、审判、执行等司法服务 |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加案件审判的透明度，提升办案效率效果，保障法院依法行使职能，维护社会安定稳定及社会公平正义 |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤928万元 | 926.44万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 办案人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。