附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新能源城市客车检修课程资源建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共交通技师学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 82.15 | 82.15 | | 81.656 | | 10 | | 99.40% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 82.15 | 82.15 | | 81.656 | | — | | 99.40% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成新能源城市客车检修课程标准、活页式教材、活页式教学工作页以及课程教学课件的开发，建设教学实训视频以及多媒体动画等资源所开发资源符合人社部相关要求。 | | | | | | 已按照要求完成“新能源课程检修课程资源建设”项目，按照预期目标完成相应工作任务，所开发资源符合项目建设要求。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发课程标准数量 | | | 1门 | 1门 | 4 | | 4 | |  | |
| 教学课件数量 | | | 20份 | 20份 | 4 | | 4 | |  | |
| 实训视频数量 | | | 50个 | 50个 | 4 | | 4 | |  | |
| 活页式教材教学任务数量 | | | 20个 | 20个 | 4 | | 4 | |  | |
| 多媒体动画数量 | | | 50个 | 50个 | 4 | | 4 | |  | |
| 活页式工作页教学任务数量 | | | 20个 | 20个 | 4 | | 4 | |  | |
| 试题数量 | | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 活页式工作页符合一体化工作页要求 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 数字化多媒体资源实用性符合教学要求 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 活页式教材符合学生认知规律 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 课程标准符合一体化课程要求 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 教学资源服务的学生同时满足人次 | | | ≥60 | ≥60 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | | 10个月 | 10个月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 82.15万元 | 81.656万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 专业课程学习学生使用度 | | | ≥98% | 93% | 10 | | 8 | | 由于完成时间靠后，课程安排略有减少。加强教育，提高课堂使用度 | |
| 专业课程任课教师使用度 | | | ≥98% | 93% | 10 | | 8 | | 由于完成时间靠后，课程安排略有减少。加强教师的应用，提高使用度 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥98% | 93% | 10 | | 8 | | 加强宣传，做好课程资源使用服务。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |