## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 眼研所四批试点-高度近视防治的应用基础与临床转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 218.4429 | 218.4429 | 204.2788 | 10 | 93.52% | 9.35
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 218.4429 | 218.4429 | 204.2788 | — | 93.52% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦临床患者样本，建立“高度近视致病基因数据库，眼内液细胞因子数据库”两大数据库，综合光细胞学、蛋白组学、表观遗传组学、大数据分析等前沿技术，完成生物光干预技术设备及近视眼防控装置的研发与应用。 |  |  |  | 建立“高度近视致病基因数据库，眼内液细胞因子数据库”两大数据库，完成生物光干预技术设备及近视眼防控装置的研发与应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加眼科学相关学术会议 | 3人次 | 14人次 |  | 10 | 8 | 提高指标值设置精确性
|  | 数量指标 | 发表学术论文 | 3篇 | 4篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建立高度近视致病基因数据库和建立高度近视眼内液细胞因子数据库 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究成果验收率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成设定的数量和质量指标 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 12月 | 7月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建基于光生物学干预和体质干预相结合的近视防控体系模型 | 构建 | 构建 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完成增加景深新型镜片的随机对照试验一年随访检查 | 完成随访 | 完成随访 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 指标 | 项目成本控制额 | ≤218.442897万元 | 204.278755万元 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.35