## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 代谢平台设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市感染性疾病研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 398.4 | 10 | 79.68% | 7.968
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 500 | 500 | 398.4 | — | 79.68% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高北京市感染性疾病研究中心对感染性疾病，尤其是重大及新发突发传染性疾病的代谢组学研究水平，同时促进研究中心样本库即存样本的再利用和高水平科研产出，完善多组学研究技术平台，实现高效、安全、精准的感染性疾病代谢物的检测和鉴定，推动北京市感染性疾病研究中心学科建设的发展，促进实验室科研水平的提高。 |  |  |  | 已完成招标采购过程，为靶向代谢组和药代检测服务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买液相色谱三重四极杆串联线性离子阱质谱仪系统 | 1套 | 1套 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成设备购买、验收、支付 | 2023.11-2024.05 | 2024-12-01 |  | 10 | 8 | 加快项目推进
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制≤500万元 | 398.400000万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 质谱技术推动医药、环保、新能源等产业的技术升级，创造高附加值就业岗位。 降低长期成本：传染性样本的质谱检测可在本院进行，避免第三方拒收样本的情况；在医疗中，早期诊断降低社会医疗负担。发表文章2-3篇 | 该设备可以促进科研与临床的合作和交流，有助于加强学术界和产业界之间的合作，推动科学研究的跨学科和跨领域发展，促进知识的共享和创新。该项目的顺利开展还可以增强研究中心自身以及未来与其他科研院所合作的能力建设，预计可辅助申报相关科研课题2-3项/年。 |  | 30 | 20 | 加快项目推进
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目执行人员满意度 | ≥90% | 暂未开展 |  | 10 | 0 | 加快项目推进
总分： | [6 empty] | 100 | 75.968