免费避孕药具采购及提供基本避孕药具服务

项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》等文件规定的要求，北京市卫生健康委员会对北京市计划生育协会“免费避孕药具采购及提供基本避孕药具服务”项目（以下简称“该项目”）实施部门绩效评价，形成绩效评价报告，相关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

自2017年起，免费提供避孕药具服务工作被正式列入国家基本公共卫生服务项目。根据国家卫生健康委员会印发的《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》中《基本避孕服务项目管理工作规范》要求，免费避孕药具采购实施省级集中采购。因此，北京市计划生育协会申请“免费避孕药具采购及提供基本避孕药具服务”项目，用于采购避孕药具，并将相关避孕药具发放到相关人员手中，以满足育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要，同时完善避孕药具购调存储及网络发放体系。

2.主要内容及实施情况

该项目由北京市计划生育协会申报，主要实施内容为完成免费避孕药具和安全防护产品省级集中采购及配送运输、业务信息系统运维、库房管理等工作，充分发挥在群众避孕节育、优生优育和生殖健康需求方面的作用。

3.资金投入和使用情况

该项目预算批复681.37665万元，实际到位681.37665万元，实际支出560.80813万元，预算执行率为82.31%，结余资金财政已收回。

## （二）绩效目标

该项目总体目标为：根据国家及市卫生健康委工作要求，落实北京市免费提供基本避孕药具省级集中采购和免费提供基本避孕药具管理与服务工作。主要工作任务：完成当年北京市免费提供基本避孕药具省级集中采购工作；免费避孕药具业务信息系统运维；安全防护产品采购；免费避孕药具库房委托管理；免费避孕药具配送运输；免费避孕药具项目考核评估；免费避孕药具自助发放机维修及物流配送。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：避孕药具自助发放机领取10万次以上；自助发放机器年发放量70000盒以上；完成药具网络发放量1万套以上；评标专家每次9人以内。

2.质量指标：完成自助发放机计划生育特殊家庭扶助卡管理率80%；存储及调拨药具质量合格率80%以上。

3.进度指标：采购药具入库时间60天以内。

4.成本指标：项目预算控制在681.37665万元；免费避孕药具项目考核评估控制在9.09万元。

5.效益指标：为育龄人群免费提供避孕药具；满足育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要。

6.服务对象满意度指标：服务对象满意度80%以上。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对免费避孕药具采购及提供基本避孕药具服务项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

## （三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、专家评价预备会、专家评价会等环节，根据专家组意见，在征求市卫生健康委及项目单位意见的基础上，形成最终报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分85.73分，其中：决策管理8.26分、过程管理18.67分、项目产出33.80分、项目效益25.00分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10.00 | 8.26 |
| 过程管理 | 20.00 | 18.67 |
| 项目产出 | 40.00 | 33.80 |
| 项目效益 | 30.00 | 25.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 85.73 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

## （二）评价结论

该项目围绕免费避孕药具的采购及发放开展实施，立项依据较为充分，组织实施流程较为清晰。但项目绩效目标设置、组织过程管理有待完善，项目产出与绩效资料需进一步归集。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

该项目立项依据整体较为充分，预算内容较为明确，但项目绩效目标仍需完善，预算编制精确性有待提高。具体表现如下：

- 1.项目立项情况

该项目根据《国家卫生计生委办公厅关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》等文件要求立项，项目立项具有一定的必要性。项目提供了可行性研究报告及专家论证意见，项目立项程序较为规范。

- 2.绩效目标情况

该项目设置了总体目标及绩效指标，但总体目标设置不够精炼且未体现项目实施的预期效益情况。绩效指标设置仍需完善，数量指标设置未体现免费避孕药具类别及需求数量；质量指标设置为“存储及调拨药具质量合格率80%以上”，内容合理性不足；时效指标未按照项目实施流程进一步细化时间节点，如采购时间、签订合同时间等；效益指标量化程度不足，更应聚焦北京市人口规模变化趋势、人口结构变化趋势等方面；满意度指标设置较为笼统，未明确具体的服务人群。

- 3.资金投入情况

该项目根据各区上报实际执行数据和需求编制预算，预算测算具有一定可行性。但是预算编制科学准确性需进一步加强。一是项目预算测算的准确性有待提升，预算金额681.37665万元，实际支出560.80813万元，预算执行率为82.31%，预算执行率较低。二是项目在完成既定招标任务后，继续追加10%的采购量，仍出现较大结余，说明项目实际需求不明确导致成本控制有效性降低。三是项目预算测算需求分析深度不足，仅依靠各区上报数据进行测算，缺乏对2024年库存药具数据的综合考虑，进一步降低了预算编制的精确性。

## （二）项目过程情况

- 该项目基本按照相关制度执行，组织实施流程较清晰，但项目部门支出经济分类设置存在偏差，项目执行监管不完善，具体表现如下：

- 1.资金管理情况

为加强财务管理和监督工作，维护财经纪律、遵守财务制度、规范财务行为，提高资金使用效益，北京市计划生育协会制定了《北京市计划生育协会内控手册》。该项目实施过程中基本按照上述制度执行，资金支出使用整体上较为规范。但是存在以下问题：一是项目决算表中专用材料387.7456万元，委托业务173.06253万元，与项目预算编制内容不一致，且未核算材料费和委托业务费的明细支出，部门支出经济分类设置偏差，预算编制阶段未编制专用材料费，全部为委托业务费，但是实际执行中存在专用材料费，导致预决算对比出现偏差。二是合同付款条款要求“需方在收到货物（及发票）做入库验收后的5个工作日内，支付供方相应的货款”，但记账凭证后未附验收佐证材料。

- 2.组织实施情况

为了规范项目的实施，北京市计划生育协会执行《基本避孕服务项目管理工作规范》《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范》《国家免费提供基本避孕药具仓储质量管理细则》，并结合该项目实际情况制定了项目实施方案，方案明确了工作内容、进度安排、实施保障条件等。该项目管理制度建设较为健全，组织实施流程较为清晰，但作为覆盖北京市16个区及经济开发区社会事业局的避孕药具采购及发放，需进一步强化“责任追溯管理机制”的建立，保障实施目标不偏离项目设立初衷。其次项目实施过程中缺少针对下发到各区避孕药具发放覆盖面的跟踪和抽查，说明项目实施后跟踪、监管和验收不到位。

## （三）项目产出情况

该项目完成2024年度避孕药具发放人数（折算）为18.9873万人，发放人次数（折算）为158.3526万次，其中完成药具网络发放人数为1.66万人，在规定时间内完成采购药具入库，自助发放机管理率为100%，存储及调拨药具质量合格率为100%。免费避孕药具发放情况表中的其他形式发放占比较高，但具体发放方式不明确，不利于后续监管下沉。

## （四）项目效益情况

通过实施该项目，为育龄人群免费提供避孕药具，满足育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要。但在防止艾滋病传播等社会效益方面体现不充分。

北京市计划生育协会提供了《北京市免费提供基本避孕药具工作评估暨服务满意度调查报告》，对全市16个区和经开区的群众进行了抽样调查，主要对免费发放避孕药具政策的知晓率、领取类型、领取途径等进行调查，调查显示北京市免费避孕药具服务居民满意比例高达97.4%，全市药具政策宣传和服务效果良好。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

免费避孕药具采购及提供基本避孕药具服务项目工作至今，主要是通过多样的药具发放渠道、宣传渠道，提高群众知晓率；另工作机制完善，运行合理，能够按照年度工作会制度、库房管理制度、经费使用和管理制度、药具申领配送规范、年度工作评估机制等开展工作，保证工作规范运行，并全面了解避孕药具采购及发放工作的问题和困难，掌握基层需求，听取意见建议，调整工作方法，明确工作思路；根据各区和相关医疗单位的上报需求，比对库存，科学确定采购数量和品类，且采购预算全部执行；科学配发，各区根据上报需求申领药具，市里不摊派，基层不积压，同时又保证基层网点、线上申领、自助机等各渠道发放满足需求。

## （二）存在的问题及原因分析

- 1.绩效目标设置有待完善

总体目标未体现项目实施的预期效益情况；绩效指标设置仍需完善，如数量指标细化程度不足，未体现免费避孕药具类别及需求数量；质量指标的指标值设置合理性不足；时效指标未按照项目实施流程进一步细化时间节点；效益指标量化程度不足；满意度指标设置较为笼统，未明确具体的服务人群，指标的可考核程度存在不足。

- 2.项目预算编制科学性有待加强

一是项目预算测算的准确性有待提升，预算执行率较低仅为82.31%；二是项目在完成既定招标任务后，继续追加10%的采购量，仍出现较大结余，说明项目实际需求不明确导致成本控制有效性降低。三是项目预算测算需求分析深度不足，仅依靠各区上报数据进行测算，缺乏对2024年库存药具数据的综合考虑，进一步降低了预算编制的精确性。

- 3.项目组织管理有待完善

一是项目作为覆盖北京市16个区及经济开发区社会事业局的避孕药具采购及发放工作，需进一步强化“责任追溯管理机制”的建立。二是项目实施后跟踪、监管和验收不到位，缺少针对下发到各区避孕药具发放覆盖面的跟踪和抽查。三是项目部门支出经济分类设置偏差，预算编制阶段未编制专用材料费，全部为委托业务费，但是实际执行中存在专用材料费，导致预决算对比出现偏差。四是合同付款条款要求“需方在收到货物（及发票）做入库验收后的5个工作日内，支付供方相应的货款”，但记账凭证后未附验收佐证材料。

4.项目产出与绩效呈现需进一步完善

项目部分产出及效益体现不充分，免费避孕药具发放情况表中的其他形式发放占比较高，但具体发放方式不明确，不利于后续监管下沉。此外，在防止艾滋病传播等社会效益方面体现不充分。

# 六、有关建议

## （一）加强项目绩效目标设置

建议科学合理量化地设置绩效目标，增强绩效管理意识，绩效指标设置尽量细化量化，明确项目实施的中长期目标，梳理项目的核心产出与效益。质量指标应明确指标的定义；细化效益指标、满意度指标内容，加强量化程度。

## （二）加强项目预算编制科学性

建议根据各区上报的需求及药具库存数据做好预算编制，完善对各区上报数据的跟踪论证资料及预算资金与实际需求的分析论证资料，增强预算精准性。

## （三）加强项目组织管理

建议建立健全责任追溯管理机制，指导项目规范有序实施；注重项目实施后跟踪管理工作，尤其是针对各区艾滋病、性病等特殊人群的领用的跟踪管理，提高项目实施的有效性。建议规范编制预算内容对应经济分类科目，强化预算编制的审核，提高预算执行率。提升项目会计核算精细化水平，记账凭证后附验收佐证材料等原始凭单。

## （四）加强绩效资料的归集，充分呈现项目实施效果

建议加强项目产出及后期效益效果资料收集，明确避孕药具具体发放方式，持续关注在防止艾滋病、性病等传染病产生的效益。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据该项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件：指标体系及打分情况表

附件

- 免费避孕药具采购及提供基本避孕药具服务项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.30 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.80 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 1.20 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.96 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 2.47 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4.20 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 7 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 8.20 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 8.80 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 8.80 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 8.00 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 15.00 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10.00 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 85.73 |

绩效目标直接引用年初绩效目标表内容