## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京心肺血管疾病研究所通州院区开办费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1998.7167 | 1739.8684 | 1739.8684 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1998.7167 | 1739.8684 | 1739.8684 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 临床与流行病研究中心：搭建心血管代谢实验平台、多模态血管功能评估平台等，开展大型多中心队列研究调查，推进公共卫生领域前瞻性基础研究成果的转化应用。实验研究中心：购置科研纯水系统、液相色谱、冰冻切片剂等科研必须设施与设备，完善平台建设 |  |  |  | 临床与流行病研究中心：完成搭建多模态血管功能评估平台、心血管代谢实验平台，开展大型多中心队列研究调查，推进公共卫生领域前瞻性基础研究成果的转化应用。实验研究中心：完成科研纯水系统、液相色谱、冰冻切片剂等科研必须设施与设备的购置、安装及投入使用；全面启动科研技术服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 临床与流行病研究中心：搭建心血管病临床与流行病研究平台1个 | 1个 | 搭建临床与流行病研究中心的通州院区多模态血管功能评估平台1个和心血管代谢实验平台1个 |  | 4 | 4
|  |  | 培养研究生：5-8名 | ≥5人 | 培养研究生7名 |  | 4 | 4
|  |  | 实验研究中心：购置科研纯水系统、液相色谱、冰冻切片剂等科研设施与设备1批 | 1批 | 购置科研纯水系统、液相色谱、冰冻切片剂等科研设施与设备1批 |  | 4 | 4
|  |  | 心血管基础与转化医学研究中心：完成所计划的仪器设备采购安装1批 | 1批 | 采购仪器设备1批 |  | 4 | 4
|  |  | 培养中青年科技骨干：1-2名 | ≥2人 | 副研究员职称晋升为研究员职称2名 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 临床与流行病研究中心研究平台多模态血管功能评估平台可用于队列研究调查 | 完成 | 多模态血管功能评估平台可用于多中心队列研究调查 |  | 4 | 4
|  |  | 心血管基础与转化医学研究中心：启动各实验室的试运行 | 完成 | 启动各PI实验室及中心实验室的试运行 |  | 4 | 4
|  |  | 实验研究中心：启动科研技术服务 | 完成 | 实验研究中心：完成新购置专业设备的人员技术培训 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间：经费到位后8个月内 | ≤8月 | 招标采购、合同签订在经费到位8个月内 |  | 4 | 4
|  |  | 项目完成时间：经费到位后12个月内 | ≤12月 | 经费到位后12个月内项目完成 |  | 4 | 4
|  |  | 采购物品到位时间 ：经费到位后10月前 | ≤10月 | 经费到位后10月前采购物品到位 |  | 4 | 4
|  |  | 在一年内完成设备采购与平台建设 | ≤1年 | 在一年内完成设备采购与平台建设 |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度及时率 | 100% | 100%，及时达到项目实施进度 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 政府采购 | ≤1739.8684万元 | 实际支出1739.8684万元 |  | 4 | 4
|  |  | 项目预算控制数 | ≤1739.8684万元 | 实际支出1739.8684万元 |  | 8 | 8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用10年 | ≥10年 | 基于此平台目前已申报连续支撑超过5年项目数1项 |  | 20 | 19 | 加强效益资料归集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 临床与流行病研究中心：决策部门满意度；相关受益方和报告使用者的满意度 | ≥90% | 调查问卷满意度100% |  | 2 | 2
|  |  | 心血管基础与转化医学研究中心：实现服务对象（科研人员、对外科研服务对象）的满意度 | ≥90% | 调查问卷满意度100% |  | 2 | 2
|  |  | 实验研究中心：降低服务对象（科研人员）的科研经费支出，实现服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷满意度100% |  | 2 | 2
总分： | [6 empty] | 100 | 99