## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 眼研所重大致盲性眼病精准基因诊断应用转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 177.7875 | 177.7706 | 176.9831 | 10 | 99.56% | 9.9557
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 177.7875 | 177.7706 | 176.9831 | — | 99.56% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制定了全面的致盲性遗传眼病基因筛查panel，开发出低成本、高捕获效率的目的基因捕获方法，构建了高效、经济的眼病基因筛查体系。 |  |  |  | 制定了全面的致盲性遗传眼病基因筛查panel，开发出低成本、高捕获效率的目的基因捕获方法，构建了高效、经济的眼病基因筛查体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表学术论文 | ≥2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  |  | 构建经济高效的眼病基因筛查体系并应用于临床 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  |  | 参加国内眼科学相关学术会议 | 10人次 | 10人次 |  | 5 | 5
|  |  | 参加国际眼科学相关会议及学术交流 | 5人次 | 5人次 |  | 5 | 5
|  |  | 制定全面的重大致盲性遗传眼病筛查panel | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 探索致盲性遗传眼病的新致病机制及致病基因 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发表论文合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 设备购置成本 | 7万元 | 7万元 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤177.770555万元 | 176.9831万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 早期精准诊断便可以及时进行医疗干预、严格随访观察、追踪弱视防治等，从而将伤害降到最低。 | 早期精准诊断便可以及时进行医疗干预、严格随访观察、追踪弱视防治等，从而将伤害降到最低。 | 早期精准诊断便可以及时进行医疗干预、严格随访观察、追踪弱视防治等，从而将伤害降到最低。 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 构建经济高效的眼病基因筛查体系并应用于临床 | 成功构建并应用于病人检测 | 成功构建并应用于病人检测 |  | 5 | 5
|  |  | 制定全面的重大致盲性遗传眼病筛查panel | 成功制定 | 成功制定 |  | 5 | 5
|  |  | 探索致盲性遗传眼病的新致病机制及致病基因 | 提出候选基因 | 提出候选基因 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 9 | 进一步扩大满意度样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9557