## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 东、西直燃机房改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 269.4061 | 269.4061 | 267.997 | 10 | 99.48% | 9.9477
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 269.4061 | 269.4061 | 267.997 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、东、西直燃机房相关设备改造：2、设备采购更换采暖循环水泵2个，生活热水循环泵2个、压力罐2个、容积式换热水器1个、分集水器2个及过滤器、阀门、压力表及管道保温等相关辅件；3、西直燃机房管线改造：锅炉房到各建筑的管线更新及沥青路面拆除恢复约800㎡，恢复塌陷暖沟恢复70m，砌筑阀门井约25座，各规格无缝钢管约1230m。 由于使用优质天然气作为气源，降低建设单位的能源消耗，从而减少温室气体排放，也是建设单位践行国家“3060碳达峰碳中和‘战略目标的具体详实的数据分析。项目实施后，优化基础运维能力，降低各项维护费用、维修工作量和维修费用。 |  |  |  | 1、东、西直燃机房相关设备改造：2、设备采购更换采暖循环水泵2个，生活热水循环泵2个、压力罐2个、容积式换热水器1个、分集水器2个及过滤器、阀门、压力表及管道保温等相关辅件；3、西直燃机房管线改造：锅炉房到各建筑的管线更新及沥青路面拆除恢复约800㎡，恢复塌陷暖沟恢复70m，砌筑阀门井约25座，各规格无缝钢管约1230m。使用优质天然气作为气源，降低了建设单位的能源消耗，减少了温室气体排放，也是建设单位践行国家“3060碳达峰碳中和‘战略目标的具体详实的数据分析。项目实施后，优化基础运维能力，降低各项维护费用、维修工作量和维修费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 直燃机房装饰改造、室外管道改造及设备设施更新 | 1项 | 1项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2013验收合格 | 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2013验收合格 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目期限 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤269.406113万元 | 267.996994万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改造完成后大大减少或杜绝运行保障中的安全保障事故，满足校区师生日常用水及供暖需求，管道使用年限为50年。 | 预期完成各级、各种培训任务25000人次 。 | 完成各级、各种培训任务26465人次。 |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 生态效益 指标 | 由于使用优质天然气作为气源，降低了建设单位的能源消耗，从而减少了温室气体排放，也是建设单位践行国家“3060碳达峰碳中和‘战略目标的具体详实的数据分析。项目实施后，优化基础运维能力，降低各项维护费用、维修工作量和维修费用。 | 预期预计节约燃气费4万元/年，节约电费18000kWh，节约自来水600吨. | 2024年11月至2025年3月一个供暖季对应上年度同期节约燃气费2.04万元；电费统计口径变化无对比数据，但按比例已节省；管线跑冒滴漏问题消耗的水已节约。 |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 可持续影响指标 | 降低排放，提高安全性，调整负荷能力，确保设备满足使用需求，未来可持续性发展将继续加强党校后勤服务保障能力，满足学员及教职工生活和学习需要。 | 各类设备、设施的预计使用年限10年以上；耗材的使用寿命3年以上。 | 各类设备、设施的预计使用年限10年以上；耗材的使用寿命3年以上。 |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员和职工满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 偏差原因：满意度支撑资料不足。 改进措施：重视满意度调查工作，进一步归集满意度支撑资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 97.4477