## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市呼吸疾病研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.3399 | 4.3399 | 4.3399 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 4.3399 | 4.3399 | 4.3399 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以首都卫生健康需求为导向，开展疾病预防、诊断、治疗、康复、护理、健康促进等新技术、新产品以及公共卫生措施与管理策略的应用性研究，促进医药科技成果转化和适宜技术的推广普及，培育优秀青年科技人才，为提高首都防病治病水平和医疗卫生整体服务能力提供有力的科技支撑。 |  |  |  | 建立了临床信息样本库及包括外周血、尿液、肺泡灌洗液等样本类型的生物样本库；通过建立重症及非重症社区获得性肺炎患者前瞻性队列，首次提出基于多组学技术构建重症肺炎精准救治体系。研发1款适宜慢性阻塞性肺疾病患者吸入药物治疗依从性的移动健康平台。建立1套基于移动健康平台的慢阻肺患者吸入药物依从性管理模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成研究论文 | 1篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成论文 | 1篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 收集患者生物样本，建立数据库 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 收集患者临床信息，建立临床信息数据库 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 冠脉搭桥手术受试者纳入 | 100人 | 82人 |  | 4 | 3.28 | 已更改实验方案
|  | 数量指标 | 文献综述 | 1篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成围术期观察和取样 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 吸入药物治疗依从率 | ＞55% | 74.47% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 模型验证准确率 | ≥70% | 80% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 病例样本收集成功率 | ＞70% | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 患者入组率 | ＞80% | 80% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第一年完成50例患者临床研究 | 50人 | 98人 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 初步建立数据库 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 首发项目预算 | ≤4.33985万元 | 4.33985万元 |  | 16 | 16
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 患者围术期并发症发生率降低 | ＜15% | 80% |  | 3 | 3.5 | 加快数据收集进度
|  | 社会效益 指标 | 继续教育培训人次 | ≥50人 | 77人 |  | 3 | 3
|  | 社会效益 指标 | 救治成功率 | ＞80% | 100% |  | 4 | 3 | 加强支撑材料收集全面性
|  | 社会效益 指标 | 诊断率 | ＞90% | 78.7% |  | 3 | 2.62 | 进一步加强模型诊断率
|  | 社会效益 指标 | 住院天数及住院费用减少，社会、家庭负担减轻 | 好坏 | 好 |  | 3 | 3 | 加快数据收集进度
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥80% | 97.23% |  | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员满意度 | ≥70% | 100% |  | 3 | 2 | 满意度样本容量可进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 97.4