## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 妇幼保健管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 318.8516 | 318.8516 | 313.2712 | 10 | 98.25% | 9.825
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 318.8516 | 318.8516 | 313.2712 | — | 98.25% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展人员规范化培训与考核等。印发社区及托幼机构使用的各类儿童保健记录等相关的表、卡、册及儿童保健宣传品的制作；对相关信息系统进行网络安全等保测评和安全监控等。依据母婴保健法定期对计划生育服务机构和人员执业资质考核，明确依法管理的计划生育技术项目，运用评审、督导、考核等手段对机构及人员实施精细化管理，重视服务质量。从而保证了提供计划生育技术服务时人员机构有条件，技术操作有常规，质量评价有指标，使此项技术服务的管理更加科学规范。 |  |  |  | 完成人员技能培训与考核；印发社区及托幼机构使用的各类儿童保健记录等相关的表、卡、册及儿童保健宣传品的制作；开展专题研讨、对17区的现场督导质控等工作；制作、印刷下发相关资料。完成全市妇女保健及妇幼信息管理及业务培训；开展专题研讨、对17区的现场督导质控等工作；制作、印刷下发相关资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 每日安全服务保障 | 24小时 | 完成每日24小时安全服务保障 |  | 4 | 4
|  |  | 为育龄夫妇提供安全、优质的计划生育技术服务 | 完成 | 通过培训、考核、质控，使专业技术人员全部持证上岗，保障服务质量 |  | 4 | 4
|  |  | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | ≥95% | 95% |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成节育手术并发症评审 | ≥1个 | 7个 |  | 3 | 2.1 | 年初指标值设置过低
|  |  | 完成计划生育服务督导 | 8个 | 16个（不含经开区） |  | 3 | 3
|  |  | 控制节育手术并发症发生率 | ＜0.4‰ | 0.17‰ |  | 3 | 3
|  |  | 网络安全等级保护测评 | ≥2个 | 2个 |  | 4 | 4
|  |  | 完成儿童保健工作质控 | ≥8个 | 17个 |  | 4 | 4
|  |  | 各种工作表册的印刷及制作 | ≥40万份 | 907075份 |  | 4 | 4
|  |  | 提供安全服务 | 1年 | 1年 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，年内完成全年度资金支付 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 按批复金额完成 | ≤318.851632万元 | 313.2712万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著提高 | 节育手术并发症发生率0.17‰，5岁以下儿童死亡率1.72‰，使妇幼卫生整体水平显著提高 |  | 6 | 6
|  |  | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著 | 节育手术并发症发生率0.17‰，5岁以下儿童死亡率1.72‰，提升了妇幼卫生整体水平 |  | 6 | 6
|  |  | 保障妇女生殖健康，节育手术并发症发生率 | ＜0.4‰ | 0.17‰ |  | 6 | 6
|  |  | 保证业务信息系统安全稳定运行 | 完成 | 通过网络安全等级保护测评,保障了业务信息系统安全稳定运行 |  | 6 | 6
|  | 经济效益指标 | 5岁以下儿童死亡率 | ≤4‰ | 1.72‰ |  | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 99.6% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.925