## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教学培训项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委党校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 268.5728 | 268.5728 | 268.446 | 10 | 99.95% | 9.9953
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 268.5728 | 268.5728 | 268.446 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 厉行节约，加强培训经费内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费的使用。 |  |  |  | 完成预期目标，项目实现厉行节约，加强培训经费内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费的使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员 | ≤25000人次 | 2.6465万人次 |  | 7 | 7
|  |  | 教学活动类别 | ≥3种 | 9种 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 学员缺勤时间 | 学员累计请假时间原则上不得超过总学时1/7，超过的应予退学 | 所有班次学员累计请假时间均不超过总学时的1/7 |  | 7 | 7
|  |  | 党的理论教育和党性教育占教学总课时比例 | ≥70% | 68% |  | 7 | 6.8 | 偏差原因： 党校培训任务主要来自市委组织部及市卫生健康委，按照党校常态化培训特别是基本培训要求，根据基本培训对象和班次设置要求，主要举办各类进修班、培训班、专题研讨班等。市委组织部班的培训任务以主体班次为主，专题班次为辅。但是市卫生健康委的培训任务以专题班次为主，只有个别主体班次。这部分专题班次培训内容主要为卫生健康相关政策及业务，理论教育和党性教育课程比例较低。 改进措施： 进一步聚焦主业主课，加大主体班次的设置比例，加大理论教育和党性教育的课程设置比例，凸显党校独特价值。
|  |  | 课程质量评估平均分 | ≥90分 | 97.6% |  | 7 | 7
|  |  | 授课教师职称 | 讲师及以上 | 全国知名专家50人次（院士2人次，国务院参事1人次，国务院发展研究中心社会发展研究部部长1人次），占比17%；领导干部上讲台130人次，占比45% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成培训时间 | 2024-12-31 | 2024-12-24 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 预算批复数 | ≤268.5728万元 | 268.44604万元 |  | 5 | 5
|  |  | 每天人均培训成本 | ≤80元 | 75.57元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 领导素质与履职能力 | 得到提升 | 得到提升 |  | 11 | 10 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  |  | 政治判断力、政治领悟力、政治执行力 | 得到提升 | 得到提升 |  | 11 | 10 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对于培训的总体满意度 | 90%以上 | 98.68% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.7953