## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 新型预警和诊疗技术平台建设及在心血管疾病中的应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 491.12 | 491.12 | 487.6124 | 10 | 99.29% | 9.9286
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 491.12 | 491.12 | 487.6124 | — | 99.29% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设新型预警和诊疗技术平台并实现在心血管疾病中的应用。为临床糖尿病心血管疾病的管理和决策提供前期的预警和科学指导。 |  |  |  | 1）建立超高分辨率质谱设备建立蛋白质组学技术平台，（2）建立联合基因检测数据、影像学、传统危险因素的分子分型体系，；（3）建立了多基因评分结合单基因变异在早发冠心病风险评估体系，（4）建立了清除衰老细胞的免疫治疗平台，（5）建立了糖尿病内皮功能障碍的循环细胞外囊泡蛋白诊断模型，可为临床糖尿病心血管疾病的管理和决策提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研发新方法 | 1个 | 1项用于高通量、高灵敏度检测心血管标志物的蛋白质组的技术方法 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 蛋白质组学平台检测蛋白不小于3000个；结合外显子测序和多组学数据分析筛选出1-2个预警致病基因及其在胸主动脉瘤/夹层中的分子机制；不少于300例早发冠性病患者目标基因测序；获得亿级数量级别以上的iNK细胞；筛选关键心血管疾病差异循环细胞外囊泡生物标志物1-2个。 | 1个 | 蛋白质组学平台可检测蛋白10000个；筛选出2个可预警致病基因及其在胸主动脉瘤/夹层中的分子机制；完成320例早发冠性病患者目标基因测序；获得亿级数量级别以上的iNK细胞；筛选关键心血管疾病差异循环细胞外囊泡生物标志物2个。 |  | 5 | 4.88 | 加强指标值设置精确性
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 蛋白质组学检测技术平台对蛋白质的准确识别率不低于70%，检测的70%蛋白质的定性误差不高于30%；胸主动脉瘤/夹层、青年冠心病临床样本收集及临床样本信息完整90%以上；胸主动脉瘤/夹层致病基因的病理机制挖掘和防治方法的探索；按照ACMG指南完成FH家系致病基因鉴定及遗传咨询 | 蛋白质组学检测技术平台对蛋白质的准确识别率80%，检测的70%蛋白质的定性误差不高于30%；胸主动脉瘤/夹层、青年冠心病临床样本收集及临床样本信息完整性为95%；完成了2个胸主动脉瘤/夹层致病基因的致病机制研究；依据ACMG指南完成了195个FH家系致病分子诊断和遗传咨询；在衰老疾病模型中特定清除超过80%的的衰老细胞的免疫治疗效果同时可减轻心梗后心功能损伤程度；建立了明确的外泌体蛋白与T2DM内皮功能障碍相关的浓度界值。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 项目完成率100% |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间≤2024年9月 | ≤9月 | 采购物品到位时间是2024年9月（借用） |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间≤2024年10月 | ≤10月 | 招标时间采购完成时间2024年12月 |  | 5 | 4.17 | 严格按照计划与方案如期完成
|  |  | 实验完成时间≤2024年12月 | ≤12月 | 实验完成时间为2024年12月 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间≤2025年6月 | ≤6月 | 验收时间为2025年4月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成新型预警和诊疗技术平台的建设时间≤1年 | ≤1年 | 完成新型预警和诊疗技术平台的建设时间于2024年底完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容匹配程度 | ＞95% | 成本与工作内容匹配程度99%，项目完成成本为487.612356万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | ≤510万元 | 项目完全控制在预算内 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率 | 构建的新型预警和诊疗技术平台及其在心血管疾病中的应用，将改善心血管疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平 | 新型预警和诊疗技术平台及其在主动脉夹层、早发冠心病、糖尿病等心血管疾病中的应用，进一步精准的分层分型，从而实现疾病的早期诊断、早期预警及早期干预，从而降低整体的医疗费用，提高民众的健康水平。 |  | 20 | 19 | 加强效益资料归集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研发人员满意度 | ≥90% | 研发人员满意度98% |  | 10 | 9 | 满意度样本量还需进一步扩大
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9786