## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 学生资助-助学金
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 179.2275 | 179.2275 | 158.2145 | 10 | 88.28% | 8.8276
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 160.2515 | 160.2515 | 139.2385 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 18.976 | 18.976 | 18.976 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中高职约551名学生发放助学金和补助179.23万元。 |  |  |  | 完成中高职学生发放助学金及高职定向生助学金发放,实际发放2024年全院助学金158.2145万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 551人次 | 510人次 |  | 10 | 9.2559 | 偏差原因：按近3年困难生人数预算，预算金额略有偏差。 改进措施：进一步合理测算困难生人数。
|  | 质量指标 | 发放合法合规 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 | 12月 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | ≤183.305万元 | 158.2145万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证低保、低收入、优抚对象子女、重残疾人子女、孤儿、定向生等符合条件的学生入学 | 优 | 优 |  | 20 | 19 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.0835