## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生活饮用水卫生监测和应急检测能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 505 | 502.68 | 502.68 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 505 | 502.68 | 502.68 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置3台套水质检测设备，用于改善和提高水质检测硬件条件，为更好地履行饮水卫生监督检测职能，提升卫生应急监测技术能力提供基础条件。 |  |  |  | 购置水质检测设备，改善和提高水质检测硬件条件，更好地履行饮水卫生监督检测职能，为卫生应急监测技术能力提供基础条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 3台套设备的购置 | 3台套设备的购置 | 3台套设备的购置 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足水质检测分析要求 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成设备安装与调试 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 2024年4月完成安装验收 | 于2024年4月完成安装验收 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算支出 | ≤505万 | 502.68万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升硬件水平，着力于保持和提升水质检测能力 | 提升硬件水平，着力于保持和提升水质检测能力 | 提升硬件水平，着力于保持和提升水质检测能力 |  | 30 | 29 | 支撑资料有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（上级部门）满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 98