## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 无偿献血宣传经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3761.4 | 6959.0062 | 5954.334 | 10 | 85.56% | 8.5563
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3761.4 | 6959.0062 | 5954.334 | — | 85.56% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对无偿献血活动开展媒体宣传、发放纪念品等，提高城乡居民无偿献血知晓率，保持并逐步提升血液采集能力，力争增加血液采集量.无偿献血志愿者队伍持续稳定扩大，志愿服务质量不断提高，志愿服务岗位得到拓展 |  |  |  | 实现我市血液采集量的增长.无偿献血志愿者队伍持续稳定扩大，献血服务和志愿服务质量不断提高，加强了无偿献血文化建设和对献血者的人文关怀，志愿服务内涵得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念品 | 300000份 | 制作储值卡85万张（52万份） |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 媒体宣传地铁月台、通道灯箱、海报 | 360块 | 地铁月台、通道十二封灯箱100块；四封灯箱、海报100块 |  | 4 | 2.2222 | 年初指标值设置不合理
|  | 数量指标 | 完成献血前血红蛋白检测 | 190000人次 | 190000人次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 全年大于12场次活动 | ＞12次 | 19场次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 现场招募活动覆盖35个献血点 | 35个（台、套、件、辆） | 60个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开展献血者延伸服务相关活动 | 4场次 | 4场次 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 围绕无偿献血招募模式拓展，开展5次创意特色宣传活动 | 5次 | 6次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成成分献血宣传和招募活动 | 4项 | 4项 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 成分献血活动参与人次 | ≥10000人次 | 15000人次 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 开展固定献血者再次献血激励活动，关爱献血者 | ≥400人次 | 948人次 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展淡季预约献血活动，关爱献血者 | ≥400人次 | 405人次 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 志愿服务小时 | ≥70000小时 | 107449小时 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 市民献血知晓度 | ≥70% | 96.27% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 媒体宣传 | 提高市民献血知晓度 | 通过宣传，提高了市民无偿献血意识，市民对无偿献血知晓率提高 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 纪念品发放 | ≤12月 | 2025年1月完成 |  | 4 | 3 | 纪念品追加款12月到账
|  | 时效指标 | 媒体宣传时间 | ≤12月 | 2024年12月完成 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2024年12月31日 | 截至12月31日，项目已完成 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 3761.4万元 | 5954.334万元 |  | 4 | 4
|  | 社会效益 指标 | 血液采集能力保持和逐步提高 | 拓展无偿献血宣传方式，提供献血者延伸服务，保持并逐步提升血液采集能力，不断扩大固定献血者人群的规模，努力克服“季节性”波动影响，力争增加血液采集量 | 2024年，北京市无偿献血采集血液总量较2023年增加3.32% |  | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 保障人民身体健康，提供安全有效血液 | 降低血液风险 | 通过加大宣传，提升了市民参与无偿献血的意识 |  | 10 | 9 | 效益呈现不充分
|  | 社会效益 指标 | 无偿献血志愿者队伍持续稳定扩大，志愿服务质量不断提高，志愿服务岗位得到拓展，无偿献血社会工作内涵得以丰富 | 首都无偿献血志愿服务时间增加、志愿者献血人次增加，志愿服务、培训、关爱、表彰等工作有序开展，无偿献血社会工作影响力加强。 | 2024年，志愿无偿献血志愿服务为主题的“红色行动 共助生命——公益社团助力无偿献血项目”荣获全国卫生健康行业青年志愿服务项目大赛金奖、中国青年志愿服务项目大赛铜奖。以志愿者和社会工作者联动为主要特色的“社志联动——无偿献血宣传进医院项目”评为全市医务社会模式推广类培育项目，北京市红十字血液中心荣获北京市医务社工多元培育项目优秀项目单位。 |  | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者 | ≥90% | 94.3% |  | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度 | ≥90% | 99.95% |  | 4 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 94.7785