## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 呼吸所首发专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.9385 | 16.9385 | 8.3788 | 10 | 49.47% | 4.9466
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 16.9385 | 16.9385 | 8.3788 | — | 49.47% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 构建肺炎患者多组学数据库。明确Off-Pump CABG手术前通过输注外源性白蛋白提升血浆白蛋白的合适剂量及术中乌司他丁使用的方法和剂量；完成对白蛋白提升和术中乌司他丁的使用这一方法对降低围术期ESL降解损伤和术后SIRS发生的评估。完成移动健康技术辅助下慢性阻塞性肺疾病患者吸入药物治疗依从性的干预实践。 |  |  |  | 基于多组学数据构建多个肺炎不良预后模型。明确Off-Pump CABG手术前通过输注外源性白蛋白提升血浆白蛋白的合适剂量及术中乌司他丁使用的方法和剂量；完成上述方法对降低围术期ESL降解损伤和术后SIRS发生的评估。完成移动健康技术辅助下慢性阻塞性肺疾病患者吸入药物治疗依从性的干预实践。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论文发表数量 | ≥2篇 | 6篇 |  | 8 | 7.2 | 提高指标设置精确性
|  | 数量指标 | 冠脉搭桥手术受试者纳入 | ≥100人 | 96人 |  | 5 | 4.8 | 已更改实验方案
|  | 数量指标 | 患者临床研究例数 | 50人 | 50人 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 初步构建肺炎患者多组学数据库 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 模型验证准确率, 受试者曲线曲线下面积，敏感度，特异度，约登指数 | ≥70% | 78.7% |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 吸入药物治疗依从率 | ≥55% | 74.47% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 病例样本收集成功率 | ≥70% | 190% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成围术期观察和取样 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进一步建立数据库 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算 | ≤16.938533万元 | 8.37875万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 住院天数及住院费用减少，社会家庭负担减轻 | 轻重 | 轻 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 | 患者围术期并发症率降低 | ≤15% | 7.69% |  | 5 | 2.56 | 更改实验方案
|  | 社会效益 | 诊断率 | ≥90% | 78.7% |  | 5 | 4.5 | 加快项目推进
|  | 社会效益 | 救治成功率 | ≥70% | 70% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 | 继续教育培训人次 | ≥50人 | 77人 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥70% | 97.23% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员满意度 | ≥70% | 100% |  | 5 | 4 | 满意度样本容量可进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 90.0066