## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市疾病预防控制中心迁建项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33210.7746 | 33210.7746 | 22269.566 | 10 | 67.06% | 6.7055
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 30000 | 30000 | 19058.7914 | — | 63.53% | —
|  |  | 上年结转资金 | 3210.7746 | 3210.7746 | 3210.7746 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市疾病预防控制中心2024年度基建项目内容。 |  |  |  | 完成北京市疾病预防控制中心2024年度基建项目内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按投资计划完成年度基建项目数量 | 1项 | 1项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量标准 | 达标 | 质量验收合格率100%，达标 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目施工内容 | 完成 | 2024年完成预计的二次结构工程、室外装修等既定施工内容 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 控制在成本范围 | ≤3亿元 | 2.2269566027亿元 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升疾病预防控制体系建设基础条件 | 有效提升 | 按新址建设计划有序推进项目建设，完成新址建设主体建设目标。为改善疾控中心办公环境奠定基础。 |  | 20 | 19 | 支撑材料归集不够充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7055