## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 医药卫生科技促进发展建设服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 323.452 | 293.1947 | 290.589 | 10 | 99.11% | 9.9111
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 323.452 | 293.1947 | 290.589 | — | 99.11% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展国内外医药科技创新前沿成果、最新政策、产业动态收集汇编；开展北京市医药卫生科技项目管理体系建设，分析北京市医疗机构科技项目现状及存在的问题；开展北京地区医药卫生科技质控评价专题调研，推动质量控制体系建立；开展实验室督查质控分析和培训；研究卫生技术评估在医学科技创新领域应用的方法学研究。 |  |  |  | 开展国内外医药科技创新前沿成果、最新政策、产业动态收集汇编；开展北京市医药卫生科技项目管理体系建设，分析北京市医疗机构科技项目现状及存在的问题；开展北京地区医药卫生科技质控评价专题调研，推动质量控制体系建立；开展实验室督查质控分析和培训；研究卫生技术评估在医学科技创新领域应用的方法学研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 材料汇编、调研报告、报告草案 | ≥6份 | 14份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目执行情况 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2-4月制定培训计划 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 5月-11月完成培训工作 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费执行情况 | ≤323.452万元 | 290.589万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统保障北京市医药卫生科技促进及医疗机构药品使用监测评价工作有序开展 | 良好 | 良好 |  | 20 | 19
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 83% |  | 10 | 9.5 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 98.4111