## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4264.838 | 4185.7072 | 4105.2722 | 10 | 98.08% | 9.8078
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 4264.838 | 4185.7072 | 4105.2722 | — | 98.08% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 逐步完善北京市传染病地方病监测体系，预防控制本市发生重大传染病的流行。开展免疫规划管理与相关疾病监测，全面提升提升免疫规划监测水平。开展病媒生物危害监测与风险预警，掌握全市医疗、保健和托幼机构消毒质量，降低医疗保健机构医院感染风险，减少托幼机构发病率，控制传染病的爆发流行，开展传染病信息报告与收集，掌握全年我市居民死亡水平、死亡原因、分布特点及趋势变化规律。 |  |  |  | 逐步完善北京市传染病地方病监测体系，预防控制本市发生重大传染病的流行。开展免疫规划管理与相关疾病监测，全面提升提升免疫规划监测水平。开展病媒生物危害监测与风险预警，掌握全市医疗、保健和托幼机构消毒质量，降低医疗保健机构医院感染风险，减少托幼机构发病率，控制传染病的爆发流行，开展传染病信息报告与收集，掌握全年我市居民死亡水平、死亡原因、分布特点及趋势变化规律。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新型冠状病毒实验室检测标本数 | 5000件 | 5047件 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 人群尿碘水平监测 | 12800人 | 17228人 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 新发传染病风险监测报告 | 4份 | 5份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 手足口病病原学监测数 | 960件 | 1762件 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 手足口病监测信息 | 20份 | 20份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 历史病区儿童氟斑牙监测学校 | 18所 | 35所 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 流感病原学监测实验室监测标本数 | 40000件 | 41920件 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 学生、孕妇家庭食用盐碘含量监测 | 4800人 | 4900人 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 猩红热相关疾病监测数 | 20000例 | 120351例 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 其他寄生虫病监测、疟疾监测区县数量 | 16个 | 16个 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 流感监测报告 | 52份 | 52份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 新型冠状病毒肺炎风险监测报告 | 4份 | 4份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 禽流感病原学监测实验室检测标本数 | 2000份 | 3110份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 霍乱等肠道传染病监测报告 | 20份 | 20份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 霍乱等肠道传染病病原学监测数 | 3000件 | 5657件 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 流感疫情处置率、自然疫源性疾病监测完成率、手足口病及急性出血性结膜炎疫情、霍乱等肠道传染病、猩红热处置率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 猩红热相关病原学监测 | 1500件 | 2175件 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 历史病区生活饮用水氟含量监测覆盖率 | 90% | 100% |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 水痘-带状疱疹相关疾病监测 | ≥6000人次 | 9131人次 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 外来务工人员流脑、麻疹疫苗接种 | ≥5万人次 | 2.45万人次 |  | 1 | 0.49 | 偏差原因：务工人员逐年减少，拒种率较高，导致接种数远低于预期。 对策：加强工作宣传，调整预期指标。
|  | 数量指标 | 免费流感疫苗接种量 | ≥110万人次 | 177万人次 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 肺炎球菌疫苗累计接种量 | ＞750000人数 | 80.1万人数 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 疫苗可预防传染病管理 | ≥3500人次 | 5235人次 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | ELISA法检测疫苗免疫后抗体水平血清样本检测 | ≥400份 | 428份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 入组人群样本采集，2024年12底前完成志愿者的血清样本采集 | ≥500份 | 489份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 采集入组志愿者血清样本 | ≥500份 | 489份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 甲戊肝病例核查 | ≥50人数 | 480人 |  | 1 | 0.7 | 指标设置偏低,偏差原因：2022年新冠期间考虑到整体传染病报告数量下降，因此甲戊肝病例核查指标设定偏低，今后将按照国家要求，增加指标设定数量，达到甲戊肝病例至少200例水平。
|  | 数量指标 | 北京乙肝表面抗原阳性人群队列建立和复核 | ≥1500人数 | 4086人 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 完成检测样品量，全年完成新冠疫苗接种志愿者样本采集，完成免疫效果监测样本量 | ≥200人 | 340人 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 医疗机构、托幼机构消毒效果监测，对全市各区的医疗机构、托幼机构基本全部检查及监测、采样数量 | ≥22000件 | 30269件 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 主要病媒生物危害监测与风险预警，全年共开展蚊虫密度监测18次，蝇类密度监测7次，鼠类密度监测6次，蟑螂密度监测6次，共37次. | 37次 | 37次 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 害虫（蚊幼虫、蚊成虫、家蝇、蟑螂中选择2种，其余的下一年度监测）抗药性监测 | 6类 | 6类 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 病媒生物区系调查，全年开展病媒生物区系调查与标本采集制作 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 传染病及死亡上一年度数据库各1个 | 传染病和死因各1个 | 传染病和死因各1个 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 完成传染病及死因统计分析报告/报表 | ≥400份 | 400份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 购买文献数据库种类3种、完成各种类印刷任务4种（死亡医学证明书、登记本；传染病报告卡、传染病登记本）、专题类档案、文书类档案、科技类档案三类档案整理 | ≥10个/套 | 11个/套 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 全年自然疫源性疾病处置及时率、全年实验室监测任务及报告合格率 | 95% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 新发传染病疫情处置率、实验室检测率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 疟疾个案信息调查率、监测所发现问题的报告率、下基层督导/指导满意率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 全年新型冠状病毒肺炎，流感，手足口病，全年霍乱等肠道传染病疫情处置及时率、猩红热标监测和疫情处置及时率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 按国家致病菌识别网方案完成北京疾控中心网络实验室的监测菌株耐药谱分析 | 完成 | 完成 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 按国家致病菌识别网方案完成北京疾控中心网络实验室的监测菌株基因组测序 | 完成 | 完成 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 水痘学生病例12月龄脊灰基础免疫、1.5岁含麻疹成份加强免疫疫苗、12月龄含麻疹成分疫苗基础免疫合格接种率 | ≥98% | 98% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 流感疫苗接种服务可及率、水痘病例流行病学调查率 | ≥80% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | ELISA法检测疫苗免疫后抗体水平检测合格率 | ≥95% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 肺炎球菌疫苗接种服务可及性 | ≥70% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 小学四年级流脑疫苗接种率、6岁麻风腮疫苗合格接种率、6岁白破疫苗、4岁脊灰疫苗、3岁A+C群流脑疫苗、2岁乙脑疫苗加强、1.5岁甲肝基础免疫、1.5岁百白破疫苗、1.5岁含风疹、腮腺炎成份疫苗加强合格接种率、12月龄百白破疫苗基础免疫、12月龄乙肝基础免疫首针、12月龄脊灰基础免疫及时接种率、初中一年级乙肝及时接种率 | ≥90% | ≥90% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 主要病媒生物危害监测与风险预警、病媒生物区系调查，全年按照有关工作方案完成 | 主要病媒生物危害监测与风险预警、病媒生物区系调查，全年按照有关工作方案完成 | 重要病媒生物危害监测方法、过程及指数计算，重要病媒生物抗药性监测方法、过程、计算均符合要求；区系调查严格方案实施。病媒生物监测结果分析报告率100% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 常规疫苗接种疫苗招标采购、外来务工人员流脑、麻疹疫苗接种经费支出 | ≤9月 | 9月 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 肺炎球菌疫苗预防接种服务时间 | ≥10月 | 12月 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 疫情上送标本实验室检测及时性、免疫规划与相关疾病监测工作、病媒生物抗药性监测、医疗、托幼机构消毒效果监测、疫源地消毒杀虫、疾控统计信息收集传染病和死亡年度数据库整理及备份、主要病媒生物危害监测风险预警、病媒生物区系调查等工作预计完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目控制总成本 | ≤4264.83796元 | 4105.272232万元 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 常规疫苗接种成本 | 疫苗经费不超过预算金额 | 在预算金额内 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 外来务工人员流脑、麻疹疫苗接种、AEFI监测与处置、病毒性肝炎监测与预防工作、水痘-带状疱疹相关疾病监测、疫苗可预防传染病管理成本 | 支出控制在预算金额内 | 在预算金额内 |  | 1 | 1
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 常规疫苗接种、外来务工人员流脑、麻疹疫苗接种、AEFI监测与处置、病毒性肝炎监测与预防、持续维持重点人群流感疫苗接种水平，避免流感等突发公共卫生事件的发生风险增加、疫苗接种率、水痘-带状疱疹相关疾病监测、疫苗可预防传染病管理 | 减少因罹患传染病而支出的医疗费用、降低受种务工人员两种传染病发病率、完善全市预防接种异、维持病毒性肝炎较低发病水平，维持乙肝母婴阻断效果、达到市卫健委预期指标、保持较高水平、维持水痘等突发公共卫生事件的发生低风险，保障学校、托幼机构适龄儿童的健康、降低疫苗可预防传染病社会危害 | 达到目标，减少因罹患传染病而支出的医疗费用、降低受种务工人员两种传染病发病率、完善全市预防接种异、病毒性肝炎报告发病率为3.95/10万，继续维持较低发病水平；乙肝母婴阻断成功率为99.89%，达到较高水平。 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 为23价肺炎球菌多糖疫苗免疫持久性提供数据支持 | 由疫苗免疫后四年抗体持续性结果体现 | 疫苗接种五年后，与免前相比，抗体阳转率在39.4%-59.1%，不同血清型抗体持久性存在差异。 |  | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 疫苗接种率 | 持续增加 | 持续增加 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 发病率控制与下降，对北京市手足口病实行长期监测，建立并完善病例及病原学监测系统、及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制 | 发病率控制、完成 | 发病率控制、完成 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 对公众的教育引导作用、社会效益 | 公众对新冠疫苗及新冠病毒的认知水平提高，为政府病媒防制提供依据，预防和控制媒介传染病的发生流行，为传染病和医院感染防控提供支持。 | 通过长期监测，建立并完善病例及病原学监测系统、及时掌握北京市传染病流行趋势，为政府病媒防制提供依据，预防和控制媒介传染病的发生流行，为传染病和医院感染防控提供支持。 |  | 5 | 4 | 支撑资料有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗接种服务满意度 | ≥80% | 97% |  | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 常规疫苗接种、外来务工人员流脑、麻疹疫苗接种、AEFI监测与处置、病毒性肝炎监测与预防、流感疫苗接种服务、满足目标人群接种需求 | 达到国家和北京市对疫苗接种相关要求、实现北京市卫生计生委公共卫生服务均等化目标、为预防接种异常反应病例给予经济补偿提供依据，减少因预防接种不良反应造成的纠纷、上访事件、维持病毒性肝炎平稳发病水平、达到市卫健委相关要求 | 达到国家和北京市对疫苗接种相关要求、实现北京市卫生计生委公共卫生服务均等化目标、为预防接种异常反应病例给予经济补偿提供依据，减少因预防接种不良反应造成的纠纷、上访事件、维持病毒性肝炎平稳发病水平、达到市卫健委相关要求 |  | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 4 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9978