## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 神外所二批试点-脑干胶质瘤多中心临床大数据研究暨多路径发生机制及精准诊疗转化研究项目-4
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 363.42 | 363.42 | 361.22 | 10 | 99.39% | 9.9395
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 363.42 | 363.42 | 361.22 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 免疫学方法进行分子分型和体液中相关分子验证，建立脑干胶质瘤多组学数据展示平台；建立脑干胶质瘤免疫微环境预测模型;基于基础研究成果改进优化脑干胶质瘤手术治疗策略;通过体外和体内实验，验证诱导分化治疗联合分化增敏靶向治疗对DIPG的治疗效果;完成样本的测序、剩余病例临床数据的采集以及所有结果的分析;利用脑干胶质瘤临床前模型进行靶向药物筛选；探索治疗脑干胶质瘤的联合用药方案，并在临床前模型进行验证。 |  |  |  | 完成了血浆及尿液中分型相关分子的验证工作；建立脑干胶质瘤免疫微环境预测模型;现已常规对脑干胶质瘤进行标准化序列的图像数据采集与分析，并整合制定手术方案，指导手术治疗;已完成细胞增殖实验，流式细胞周期实验，立体定向原位成瘤及活体成像实验；剩余样本的测序、剩余病例临床数据的采集以及所有结果的分析均完成；发现拓扑异构酶抑制剂/ATR抑制剂/HDAC抑制剂对脑干胶质瘤有特异性杀伤效果；在细胞系及动物层面发现并验证拓扑异构酶抑制剂与ATR抑制剂对脑干胶质瘤有协同杀伤作用，可作为治疗脑干胶质瘤的联合用药方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加或举办会议 | ≥3场次 | 3场次 |  | 2 | 2
|  |  | 完成剩余入组病例的数据采集和随访 | ≥50个 | 50个 |  | 4 | 4
|  |  | 发表论文的影响因子 | ≥6分 | 24.4分 |  | 4 | 3.2 | 加强指标设置准确性
|  |  | 脑干胶质瘤免疫治疗监测方法 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 完成剩余样本测序及分析工作 | ≥50个 | 50个 |  | 4 | 4
|  |  | 完成研发脑干胶质瘤免疫微环境人群异质性模型 | ≥2项 | 2项 |  | 4 | 4
|  |  | 进行靶向药物的筛选 | ≥2个 | 3个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 基于基础研究成果改进优化脑干胶质瘤手术治疗策略，新策略的有效性 | ≥80% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 免疫学方法进行分子分型和体液中相关分子验证完成率 | ≥60% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 探索联合用药治疗脑干胶质瘤的新策略，新策略的有效性 | ≥80% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 选择有效的药物，验证诱导分化治疗联合分化增敏靶向治疗对 DIPG 的治疗效果有效率 | ≥80% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 脑干胶质瘤多维组学研究及模型建立完成率 | ≥60% | 90% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目再2024年12月底前完成，完成的及时性 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤363.42万元 | 361.22万元 |  | 5 | 5
|  |  | 研发脑干胶质瘤免疫微环境人群异质性模型建设费用 | ≤3万元 | 1万元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 会议费 | ≤1万元 | 0 |  | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动脑干胶质瘤脑脊液液体活检在国际及国内范围的交流及认可，推动其临床转化定性得到提高项，科研成果的转化率 | ≥25% | 25% |  | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.1395