## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 医师资格考试项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康人力资源发展中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 473.83 | 429.1175 | 427.2009 | 10 | 99.55% | 9.9553
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 473.83 | 429.1175 | 427.2009 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展医师资格考试，严格按照《医师法》等法规文件要求，遵循“公平、公正”原则，严格审核、加强管理，促进医师队伍加强学习，不断提高理论知识和实操水平。促进医师人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量。 |  |  |  | 完成2024年医师资格考试，严格按照《医师法》等法规文件要求，遵循“公平、公正”原则，严格审核、加强管理，促进医师队伍加强学习，不断提高理论知识和实操水平。促进医师人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技能考试人数 | ≥5000人 | 6056人 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 医学综合考试人数 | ≥5000人 | 6860人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技能考试通过率 | ≥70% | 85.2% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 医学综合考试通过率 | ≥50% | 70.2% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成支付 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制总数 | ≤473.83万元 | 427.2009万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对人才成长的促进作用 | 提高医师资格准入水平，选拔合格人才 | 提高医师资格准入水平，选拔合格人才 |  | 25 | 23 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 可持续影响指标 | 考生人数 | 参考人数保持稳定 | 考生人数与2023年（技能考试6062人、综合考试6739人）基本持平 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9553