## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京地区第七次全国卫生服务统计调查
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50.75 | 50.75 | 49.99 | 10 | 98.5% | 9.8502
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50.75 | 50.75 | 49.99 | — | 98.5% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对抽样调查数据进行深入分析，完成研究报告，通过数据综合分析、专家咨询、关键人访谈等，对北京居民卫生服务利用趋势开展调研，达到上级要求。 |  |  |  | 通过对抽样调查数据进行深入分析，完成研究报告，通过数据综合分析、专家咨询、关键人访谈等，对北京居民卫生服务利用趋势开展调研，达到上级要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专题研究报告 | 1篇 | 1篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 分析报告通过率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 专题研究报告 | ≤12月 | 11月 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 数据分析报告 | ≤12月 | 11月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 50.75万元 | 49.99万 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 数据分析报告和专题研究报告结果被采纳，支撑相关政策研究 | 优 | 优 |  | 30 | 29
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 97.8502