## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 健康北京媒体宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 202 | 202 | 202 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 202 | 202 | 202 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在市卫生健康委的领导下加强健康科普宣传，扩大北京市健康科普传播范围和影响力，制作播出健康科普专题节目、加强户外健康宣传等系列健康科普宣传任务及宣传评估。 |  |  |  | 加强健康科普宣传，扩大北京市健康科普传播范围和影响力，制作播出健康科普专题节目、加强户外健康宣传等系列健康科普宣传任务及宣传评估，，达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体平台制作健康节目 | ≥36期 | 36期 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 新媒体单位户外爱国卫生运动电子媒体专栏内容 | ≥20期 | 22期 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 媒体单位健康加油站栏目 | ≥40期 | 40期 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 媒体单位健康北京栏目 | ≥55期 | 56期 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 项目完成时间在2024年12月前 | 2024年12月前全部完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算总金额控制数 | 项目总成本≤202万元 | 202万元 |  | 5 | 5
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 对公众的引导作用 | 完成北京市健康科普媒体宣传工作，达到预期效果。 | 完成北京市健康科普媒体宣传工作，达到预期效果。 |  | 20 | 19 | 支撑资料归集不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 100% |  | 5 | 4 | 满意度样本容量需进一步提升
|  | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥90% | 98% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98