## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 呼吸所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 394.8952 | 10 | 98.72% | 9.8724
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400 | 400 | 394.8952 | — | 98.72% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展呼吸系统疾病预防、诊断、救治、康复护理等新技术、新产品以及疾病管理策略的临床研究或应用基础研究，以明确呼吸系统疾病的相关发病机制和危险因素，制定呼吸危重症治疗策略以及各类呼吸慢病的防治技术等，改善呼吸系统疾病患者的预后及降低我国呼吸疾病的负担。 |  |  |  | 鉴定纤维化相关巨噬细胞的关键致病亚群，揭示其在肺纤维化中的作用机制；通过逻辑回归识别重症肺炎死亡的独立危险因素；研究所得到的与CAP住院患者VTE发生相关的危险因素，建立预测评分，从而更有针对性地为肺炎患者制订VTE精准预防及诊治决策；从B淋巴细胞免疫调控机制深入阐明重症PCP的发病机制，为PCP的治疗提供新靶点及新策略；首次阐明SPP1+巨噬细胞通过ERK/JNK信号轴调控MMT的双重作用，为靶向干预矽肺进展提供了新策略；探究DNT细胞通过CD39水解胞外ATP产生腺苷，抑制巨噬细胞、中性粒细胞等促炎细胞，为肺纤维化的治疗提供新的免疫干预措施及治疗靶点；建立一种快速、准确检测碳青霉烯类耐药基因的方法；构建新冠短期及长期不良预后模型，指导早期干预，改善患者预后；明确初次PP早期V/Q匹配的改善与更好的预后相关，V/Q反应性可作为评估PP疗效和制定个体化治疗策略的重要参考；研发的诱导分化治疗策略可有效抑制肉瘤样肾细胞癌的转移能力；结合多组学生信分析技术探索可疑肺结节良恶性鉴别的无创诊断方法；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入新冠感染患者数量 | ≥500人 | 503人 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入肺结节患者数量 | 100人 | 100人 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入肺动脉高压患者数量 | ≥100人 | 105人 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入肺癌患者数量 | ≥3人 | 4人 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入重症肺炎例数 | ≥300人 | 300人 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 发表SCI文章 | ≥15篇 | 20篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 专利或软著 | ≥3项 | 5项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 纳入阻塞性睡眠呼吸暂停患者数量 | 200人 | 200人 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 纳入病毒合并曲霉菌感染患者数量 | 200人 | 113人 |  | 3 | 1.7 | 加快项目推进
|  | 数量指标 | 纳入肺炎住院患者数量 | 1000人 | 1000人 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 纳入PRISm，COPD，正常数量 | 600人 | 600人 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | SCI影响因子大于等于5分 | 5篇 | 5篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | SCIQ1区 | 5篇 | 5篇 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第四季度 | 数据录入与整理、撰写研究报告，完成年度绩效指标 | 完成 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第三季度 | 临床数据采集、临床检查与实验室检测 | 完成 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第一、二季度 | 项目启动、招募患者、准备实验动物、开展预实验 | 完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目经费数 | ≤400万元 | 394.89521万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养研究生 | 15人 | 15人 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担 |  | 10 | 9 | 加强支撑材料收集全面性
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量可进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5724