## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 历史遗留问题房屋测绘及结构安全鉴定、房屋消防安全评估、防雷检测及改造专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 75.0085 | 73.367 | 10 | 97.81% | 9.7812
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 75.0085 | 73.367 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 房屋测绘及结构安全鉴定、房屋消防安全评估、防雷检测及改造专项：1.北门、文体中心、直燃机房、南门等避雷检测及改造2.消防安全评估，为排查历史遗留问题房屋建筑安全隐患，需对我校全校房屋（含文物）进行消防电气检测；3.房屋测绘及结构抗震鉴定；4.其他费用：包含招标代理费、评标专家费、设计费、造价咨询费、监理费。 |  |  |  | 已完成房屋测绘及结构安全鉴定、房屋消防安全评估、防雷检测及改造专项：1.已消除北门、文体中心、直燃机房、南门等避雷检测及改造2.已完成消防安全评估3.已完成东楼、西楼和报告厅等21处房屋进行测绘及结构抗震鉴定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对全院14处房屋增加避雷装置检测及改造 | 14处 | 14处 |  | 5 | 5
|  |  | 根据功能划分，对全院25处建筑进行消防安全评估 | 25处 | 25处 |  | 5 | 5
|  |  | 根据功能划分，对全院21处建筑进行房屋测绘及结构检测鉴定 | 21处 | 21处 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 防雷装置验收合格 | 按照《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023 验收 | 按照《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023 验收 |  | 5 | 5
|  |  | 房屋鉴定报告 | 按照《房屋结构综合安全性鉴定标准》（DB11/ 637-2015）出具报告 | 按照《房屋结构综合安全性鉴定标准》（DB11/ 637-2015）出具报告 |  | 10 | 10
|  |  | 消防电气检测检报告 | 《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034-2023 | 《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034-2023 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 房屋测绘及结构检测鉴定 | ≤30天 | 30天 |  | 10 | 10
|  |  | 房屋消防安全评估 | ≤15天 | 35天 |  | 5 | 2.1429 | 偏差原因：超时完成。校内建筑情况复杂，现有数据留存不全。 改进措施：加强预期计划。
|  |  | 增加防雷装置 | ≤30天 | 29天 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 增加防雷装置、房屋消防安全评估、房屋测绘及结构检测鉴定 | ≤75.008499万元 | 73.366978万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 消除校内安全隐患 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 经济效益指标 | 改善办学条件，经济、环保、实用 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 生态效益 指标 | 改造后校园环境得到提升 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 可持续影响指标 | 对学校未来的发展作用显著 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 | 全面排查在用房屋建筑问题，推进在用房屋建筑办证确权工作，明晰土地产权，确保无权属争议，且符合规划及建设项目规划使用性质正面清单要求，具备必要的配套基础设施，房屋安全鉴定合格。明确整治方案，积极推进政治整改工作。 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高参训学员、学校职工对基础设施改造的满意率 | 95% | 100% |  | 5 | 4 | 偏差原因：满意度支撑资料不足。 改进措施：重视满意度调查工作，进一步归集满意度支撑资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.924